Приложение 1

|  | УТВЕРЖДЕН Приказом управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области от «28» сентября 2021 г. № 1-165 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности

обучающихся общеобразовательных организаций,

на 2021-2022 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021 - 2022 учебный год | МКУ «Информационно-методический центр» |  | утвержден муниципальный план мероприятий |
| 1.2 | Разработка и утверждение школьных планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021- 2022 учебный год | общеобразовательные организации | до 08 октября 2021 года | утверждены школьные планы мероприятий |
| - Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1 | Изучение направлений функциональной грамотности, в том числе в части анализа лучшего отечественного и зарубежного опыта | МКУ «Информационно-методический центр» | в течение учебного года | совершенствование профессиональных компетенций педагогов |
| 2.2 | Актуализация планов работы РМО в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | МКУ «Информационно-методический центр» | до 01 октября 2021 года | Изучение вопросов формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся для обсуждения профессиональными сообществами |
| 2.3 | Организация работы общеобразовательных организаций района по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования PAO» | МКУ «Информационно-методический центр» | в течение учебного года | Внедрен в учебный процесс банк заданий для оценки функциональной грамотности |
| 2.4 | Реализация мероприятий региональной программы Курской области «Повышение уровня финансовой грамотности населения Курской области» на 2018 — 2023 годы, утвержденной Постановлением Администрации Курской области от 29.12.2018, № 1120-na (с изменениями и дополнениями) | ОГБУ ДПО КИРО МКУ «Информационно-методический центр» | в течение учебного года | Развитие кадрового потенциала в сфере повышения финансовой грамотности |
| 2.5 | Создание банка лучших практик формирования функциональной грамотности обучающихся по Курской области на сайте управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района | МКУ «Информационно-методический центр» | в течение учебного года | Создание банка лучших практик формирования функциональной грамотности обучающихся по Курскому району |
| - Научно-методическое сопровождение педагогических работников |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация консультативной помощи педагогам общеобразовательных организаций | МКУ «Информационно-методический центр» | в течение учебного года | Повышение качества образования, включая компетентность в вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 3.2 | Публикации лучших практик формирования функциональной грамотности на сайте управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района | МКУ «Информационно-методический центр» | в течение учебного года | Повышение уровня развития функциональной грамотности |
| 3.3 | Проведение семинаров по вопросам повышения качества формирования функциональной грамотности школьников для учителей- предметников | МКУ «Информационно-методический центр» | в течение учебного года | Устранение профессиональных дефицитов педагогов в сфере формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 3.4 | Организация методических семинаров, вебинаров, мастер-классов для педагогов в сфере формирования функциональной грамотности обучающихся | МКУ «Информационно-методический центр» | в течение учебного года | Устранение профессиональных дефицитов педагогов в сфере формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 3.5 | Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций в конкурсах и олимпиадах школьного, муниципального, регионального уровней | МКУ «Информационно-методический центр» | в течение учебного года | Повышение уровня развития функциональной грамотности |
| 3.6 | Информирование родителей о значимости функциональной грамотности для школьников, способов ее формирования, роли родителей в формировании функциональной грамотности | РМО | в течение учебного года | Повышение уровня понимания родителей значимости вопросов, связанных с формированием функциональной грамотности школьников |
| - Информационно-методическое сопровождение |  |  |  |  |
| 4.1 | Информирование обучающихся и педагогических работников о проводимых мероприятиях в области формирования функциональной грамотности | МКУ «Информационно-методический центр» | в течение года | Расширение круга участников по формированию функциональной грамотности |
| 4.2 | Размещение пресс-релизов, анонсов на официальных сайтах | МКУ «Информационно-методический центр» | в течение года | Расширение круга участников по формированию функциональной грамотности |
| 4.3 | Информирование родителей о значимости функциональной грамотности для школьников, способов ее формирования, роли родителей в формировании функциональной грамотности (разработка информационных памяток) | МКУ «Информационно-методический центр» | в течение года | Повышение уровня понимания родителей значимости вопросов, связанных с формированием функциональной грамотности школьников |
| - Мониторинг реализации муниципального плана мероприятий |  |  |  |  |
| 5.1 | Мониторинг реализации муниципального плана мероприятий, направленного на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021-2022 учебный год | МКУ «Информационно-методический центр» | июнь, 2022 года | Подготовлены справки, отчеты |