УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Октябрьского района

Курской области

от 29.09.2021 № 667-р

План мероприятий Октябрьского  района Курской области по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся

на 2021 -2022 учебный год

| № п/п № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно – управленческая деятельность |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий, направленных па формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского района Курской области, на 2021-2022 учебный год | До 30 сентября 2021 года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области |  | Утвержден муниципальный план мероприятий 29.09.2021 |
| 1.1.2. | Разработка и утверждение школьных планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского района Курской области, на 2021-2022 учебный год | Последняя декада сентября 2021 года | ОО Октябрьского района Курской области |  | Утверждены школьные планы мероприятий |
| 1.1.3. | Создание координационного органа по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности общеобразовательных организаций района | До 30 сентября 2021 года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области, МКУ «Октябрьский РМК» |  | Создана рабочая группа по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности общеобразовательных организаций района |
| 1.1.4. | Мониторинг реализации муниципального плана мероприятий, направленного на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021-2022 учебный год | Июнь 2022 года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области МКУ «Октябрьский РМК» |  | Подготовлены отчеты муниципальных образований региона |
| 1.1.5. | Мониторинг выполнения школьных планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021 – 2022 учебный год | Май 2022 года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области МКУ «Октябрьский РМК» |  | Подготовлены отчеты муниципальных образований региона |
| II. Работа с педагогами и образовательными организациями |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
|  | Организация консультативной помощи педагогам общеобразовательных учреждений | В течение года организация консультативной помощи педагогам общеобразовательных учреждений | МКУ «Октябрьский РМК» Координационный орган | Повышение качества образования, включая компетентность в вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся |  |
| 2.1.1. | Изучение направлений функциональной грамотности, в том числе в части анализа лучшего отечественного и зарубежного опыта | В течение учебного года | ОО Октябрьского района Курской области | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов |  |
| 2.1.2. | Направление педагогов на курсы повышения квалификации | В течение учебного года | МКУ «Октябрьский РМК» | Повышения уровня знаний педагогов образовательных учреждений направленных на формирование и оценку функциональной грамотности |  |
| 2.2. | Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Разработка методических рекомендаций по повышению функциональной грамотности школьников | Май – июнь 2022 года | МКУ «Октябрьский РМК» | Методические рекомендации по повышению функциональной грамотности школьников |  |
| 2.2.2. | Публикации лучших практик формирования функциональной грамотности в региональном научно-методическом журнале «Педагогический поиск» | В течение 2021 – 2022 учебного года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области МКУ «Октябрьский РМК» | Стимулирование педагогов для издания статей в региональном журнале «Педагогический поиск» |  |
| 2.2.3. | Организация методических семинаров, вебинаров, мастер-классов для педагогов в сфере фopмиpoвaния функциональной грамотностии обучающихся | Октябрь 2021 года - апрель 2022 года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области МКУ «Октябрьский РМК» | Устранение профессиональных дефицитов педагогов в сфере формирования функциональной грамотности обучающихся |  |
| 2.3. | Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Организация работы общеобразовательных организаций района по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» | В течение учебного года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области ОО Октябрьского района Курской области, МКУ «Октябрьский РМК» | Внедрен в учебный процесс банк заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Инстигут стратегии развития образования РАО» |  |
| 2.3.2. | Участие в региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы школьного естественно - научного образования» | Декабрь 2021 года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области ОО Октябрьского района Курской области | Участие в научно-практической конференции «Актуальные вопросы школьного естественнонаучного образования» |  |
| 2.4. | Мероприятия по разработке научно - методического обеспечения по формированию и оценке функциоальной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Проведение семинаров по вопросам повышения качества формирования функциональной грамотности школьников для руководителей районных методических объединений учителей-предметников | Октябрь 2021 года - апрель 2022 года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области МКУ «Октябрьский РМК» | Ежеквартальное проведение семинаров / вебинаров |  |
| 2.4.2. | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов | До 8 октября 2021 года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области ОО Октябрьского района Курской области, МКУ «Октябрьский РМК» | Сформирована база данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов |  |
| 2.4.3. | Информирование обучающихся и педагогических работников о проводимых мероприятиях в области формирования функциональной грамотности | В течение года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области, МКУ «Октябрьский РМК» | Расширение круга участников по формированию функциональной грамотности |  |
| III. Работа с обучающимися |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций Курской области в проекте Банка России «Онлайн уроки финансовой грамотности» | В течение года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области ОО Октябрьского района Курской области, МКУ «Октябрьский РМК» | Обеспечено участие в проекте Банка России 100% общеобразовательных организаций |  |
| 3.1.2. | Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций в конкурсах и олимпиадах регионального и всероссийского уровней | В течение года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области ОО Октябрьского района Курской области, МКУ «Октябрьский РМК» | Повышение уровня развития функциональной грамотности школьников |  |
| 3.1.3. | Участие в областном читательском конкурсе «Край мой Курский, соловьиный» (для обучающихся 8-9 классов) | Октябрь 2021 года | ОО Октябрьского района Курской области | Повышение уровня развития функциональной грамотности школьников |  |
| 3.1.4. | Участие в III Региональном (со всероссийским участием) детском Фестивале естественных наук «ДЕТИ -ДЕТЯМ» | Март-апрель 2022 года | ОО Октябрьского района Курской области | Повышение уровня развития функциональной грамотности школьников |  |
| 3.1.5. | Участие в региональном этапе всероссийского конкурса научно-исследовательских работ обучающихся имени Д.И. Менделеева (два направления) | Декабрь 2021 | ОО Октябрьского района Курской области | Повышение уровня развития функциональной грамотности школьников |  |
| 3.1.6. | Участие в Фестивале научно-исследовательских работ обучающихся образовательных организаций Курской области «Леонардо» | Февраль 2022 года | ОО Октябрьского района Курской области | Повышение уровня развития функциональной грамотности школьников |  |
| 3.2. | Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года | До 8 октября 2021 года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области ОО Октябрьского района Курской области | Сформирована база данных обучающихся 8-9 классов 2021 -2022 учебного года |  |
| 3.2.2. | Размещение пресс-релизов, анонсов на официальных сайтах | В течение года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области ОО Октябрьского района Курской области, МКУ «Октябрьский РМК | Расширение круга участников по формированию функциональной грамотности |  |
| 3.2.3. | Реализация в ОО района просветительской программы «Родительский университет семейного чтения» | Октябрь 2021 года - апрель 2022 года | ОО Октябрьского района Курской области | Повышение уровня понимания родителей значимости вопросов, связанных с формированием функциональной грамотности школьников |  |
| 3.2.4. | Информирование родителей о значимости функциональной грамотности для школьников, способов ее формирования, роли родителей в формировании функциональной грамотности (разработка информационных памяток) | Сентябрь-декабрь 2021 года | ОО Октябрьского района Курской области | Повышение уровня понимания родителей значимости вопросов, связанных с формированием функциональной грамотности школьников |  |
| 3.3. | Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Развитие системы дополнительного образования в ОО района через расширение количества объединений дополнительного образования и создание объединений доплнительного образования всех направленностей | В течение года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области ОО Октябрьского района Курской области, МКУ «Октябрьский РМК | Созданы новые объединения дополнительного образования различных направленностей |  |
| 3.3.2. | Вовлечение обучающихся в объединения дополнительного образования различных направленностей для формирования у участников функциональной грамотности | В течение года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области ОО Октябрьского района Курской области, МКУ «Октябрьский РМК | Охват до 75% |  |
| 3.3.3. | Привлечение в систему дополнительного образования специалистов различных направленностей, которые через передачу своих знаний и умений расширят функциональную грамотность обучающихся | В течение года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области ОО Октябрьского района Курской области, МКУ «Октябрьский РМК | Привлечение в систему дополнительного образования специалистов различных направленностей |  |