Приложение №1

План мероприятий Щигровского района Курской области по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

________________И.С. Андреева

«6» декабря 2021 г.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемые результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно- управленческая деятельность |  |  |  |  |
| 1.1 | Определение ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся в Щигровском районе и утверждение состава рабочей группы специалистов по направлениям функциональной грамотности: читательская грамотность, математическая грамотность, финансовая грамотность, естественнонаучная грамотность, креативное мышление, глобальные компетенции. | Сентябрь 2021 года | Управление образования Щигровского района Курской области | Определены 7 специалистов, ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся в Щигровском районе, и утвержден состав рабочей группы специалистов по каждому направлению функциональной грамотности |
| 1.2. | Разработка и утверждение регионального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год | Сентябрь 2021 года | Управление образования Щигровского района Курской области | Утвержден муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год |
| 1.3. | Разработка и утверждение планов мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на уровне общеобразовательных организаций Щигровского района | Октябрь 2021 года | ОО | Разработаны и утверждены планы мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на уровне общеобразовательных организаций Щигровского района |
| 1.4. | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года | До 1 октября 2021 года | МКУ «Щигровский РМК», ОО | Сформирована база данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года |
| 1.5. | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года по 6 направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность, финансовая грамотность, естественнонаучная грамотность, креативное мышление, глобальные компетенции | До 1 октября 2021 года | МКУ «Щигровский РМК», ОО | Сформирована база данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года |
| 1.6. | Организация и систематическое проведение методических совещаний с общеобразовательными организациями по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Октябрь 2021 года- май 2022 года | Управление образования Щигровского района Курской области, МКУ «Щигровский РМК» | Систематически проводятся методические совещания с общеобразовательными организациями по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 1.7. | Актуализация планов работы районных учебно- методических объединений и методических объединений общеобразовательных организаций в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Октябрь-декабрь 2021 года | ОО | Актуализированы планы работы районных учебно- методических объединений и методических объединений общеобразовательных организаций в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 1.8 | Информирование обучающихся и педагогических работников о проводимых мероприятиях и оценки функциональной грамотности. Создание постов в социальных сетях по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности. | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования Щигровского района Курской области, МКУ «Щигровский РМК», ОО | Организована и проведена информационно-просветительская работа с участниками общеобразовательных организации по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности. |
| 1.9. | Работа с общеобразовательными организациями по внедрению в учебный процесс банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО» для оценки функциональной грамотности обучающихся. | В течение 2021-2022 учебного года | МКУ «Щигровский РМК», ОО | Реализация мероприятий по внедрению в учебный процесс банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО» для оценки функциональной грамотности обучающихся, включенных в планы мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на уровне общеобразовательных организаций Щигровского района |
| 1.10. | Проведение мониторинга выполнения муниципального плана Щигровского района по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | Ежеквартально | МКУ «Щигровский РМК» | Ежеквартально проводится мониторинг выполнения муниципального плана Щигровского района по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| - Работа с педагогами и образовательными организациями |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.1.1 | Формирование команды педагогических работников образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности. | 2022 год | МКУ «Щигровский РМК» | Формирование у команды педагогических работников образовательных организаций компетенций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности. |
| 2.1.2 | Организация и проведение семинара- практикума по вопросам по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности. | В течение 2021-2022 учебный года | МКУ «Щигровский РМК» | Проведен семинар-практикум по вопросам по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности. |
| 2.2 | Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности. |  |  |  |
| 2.2.1 | Организация консультативной помощи педагогам в вопросах формирования функциональной грамотности | Октябрь 2021 года- май 2022 года | МКУ «Щигровский РМК» | Повышение компетентности педагогов в вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся системы общего образования |
| 2.3 | Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.3.1 | Организация и проведение методических дней на уровне образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2021-2022 учебный года | ОО, МО | Обсуждение и распространение опыта формирования функциональной грамотности обучающихся. |
| - Работа с обучающимися. |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности | Январь –май 2022 года | МКУ «Щигровский РМК», РУМО, МО | Оценка уровня функциональной грамотности школьников |
| 3.1.2 | Выполнение групповых и индивидуальных проектов по тематике финансовой грамотности | Апрель-май 2022 года | ОО | Развитие оценочной самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на поиск решения проблем, на проведение исследований, участия в проектной деятельности |
| 3.2 | Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.2.1 | Организация и проведение муниципального этапа областного читательского конкурса «Край мой курский, соловьиный» | Октябрь 2021 года | МКУ «Щигровский РМК» | Повышение уровня развития читательской грамотности |
| 3.2.2 | Участие в конкурсах для обучающихся в рамках реализации региональной программы Курской области «Повышение уровня финансовой грамотности населения» на 2018-2023 годы. | Октябрь-декабрь 2021 года | ОО | Повышение уровня развития финансовой грамотности |
| 3.2.3 | Организация муниципального этапа всероссийского конкурса научно- исследовательских работ обучающихся имени Д.И. Менделеева | Декабрь 2021 года | МКУ «Щигровский РМК» | Повышение уровня развития функциональной грамотности |
| 3.2.4 | Организация муниципального этапа фестиваля научно- исследовательских работ обучающихся «Леонардо» | Февраль 2022 года | МКУ «Щигровский РМК» | Повышение уровня развития функциональной грамотности |
| 3.2.5 | Организация и проведение муниципального этапа детского Фестиваля естественных наук «Дети- детям» | Март-апрель 2022 года | МКУ «Щигровский РМК» | Повышение уровня развития естественнонаучной грамотности |
| 3.2.6 | Внедрение банка заданий по оценке финансовой грамотности обучающихся 4 классов в общеобразовательных организациях, реализующих программы внеурочной деятельности по финансовой грамотности для младших школьников | Май 2022 года | ОО | Повышение уровня развития финансовой грамотности |
| 3.3. | Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.3.1 | Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Финансовая грамотность» в МКОУ «Охочевская средняя общеобразовательная школа», имеющая статус центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» | Январь-май 2022 года | МКОУ «Охочевская средняя общеобразовательная школа» | Повышение функциональной грамотности в работе центра «Точка роста» |

Приложение №2

Состав рабочей группы по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Щигровского района

| № п/п | Фамилия, имя, отчество ответственного лица | Должность | Место работы | Направление функциональной грамотности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сухорукова Лариса Николаевна | Заведующий | МКУ «Щигровский РМК» | Муниципальный куратор |
| 1 | Новикова Ирина Юрьевна | методист | МКУ «Щигровский РМК» | Муниципальный куратор |
| 2. | Глазьева Мария Николаевна | методист | МКУ «Щигровский РМК» | Муниципальный куратор |
| 2 | Стебеняева Елена Ивановна | учитель | МКОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» | Куратор в ОО |
| 3 | Шашкова Ирина Александровна | учитель | МКОУ «Косоржанская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.И. Кононенкова» | Куратор в ОО |
| 4 | Денисова Екатерина Геннадиевна | учитель | МКОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» | Куратор в ОО |
| 5 | Евдокимова Наталья Александровна | Зам. директора по УВР | МКОУ «Охочевская средняя общеобразовательная школа» | Куратор в ОО, креативное мышление |
| 6 | Сергеева Марина Валерьевна | учитель | МКОУ «Пригородненская средняя общеобразовательная школа» Щигровского района Курской области | Куратор в ОО |
| 7 | Сергеева Светлана Александровна | Зам. директора по УВР | МКОУ «Защитенская средняя общеобразовательная школа» | Куратор в ОО |
| 8 | Родичева Елена Александровна | Учитель математики, руководитель РМО учителей математики | МКОУ «Пригородненская средняя общеобразовательная школа» Щигровского района Курской области | Математическая грамотность |
| 9. | Куликова Людмила Ивановна | Воспитатель ГПД, руководитель РМО библиотекарей | МКОУ «Охочевская средняя общеобразовательная школа» | Читательская грамотность |
| 10 | Алатырцева Елена Геннадьевна | Учитель биологии, руководитель РМО учителей биологии | МКОУ «Охочевская средняя общеобразовательная школа» | Естественнонаучная грамотность |
| 11 | Большакова Ольга Анатольевна | Учитель информатики, зам. директора по УВР | МКОУ «Косоржанская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.И. Кононенкова» | Финансовая грамотность |
| 12 | Жигарева Нина Викторовна | Зам. директора по ВР | МКОУ «Пригородненская средняя общеобразовательная школа» Щигровского района Курской области | Глобальная грамотность |