Приложение 1.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления образования

_____________(Ф.И.О.) Шаповалов А.В.

(подпись)

Приказ № 200 от «11» октября 2022 года

Управления образования администрации

Беловского района Курской области

План мероприятий

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся

на 2022 - 2023 учебный год

| № п. п. | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Беловского района, на 2022-2023 учебный год | 12.10.2022 | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Утвержден муниципальный план мероприятий |
| 1.2. | Разработка и утверждение школьных планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 2022- 2023 учебный год | 20.10.2022 | Ответственные за формирование функциональной грамотности в ОО | Утверждены школьные планы мероприятий |
| 1.3 | Работа с ОО по внедрению в учебный процесс банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО» для формирования функциональной грамотности обучающихся | В течение года | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр», ответственные за формирование функциональной грамотности в ОО | Формирование функциональной грамотности обучающихся |
| 1.4. | Актуализация планов работы РМО учителей предметников в части формирования функциональной грамотности обучающихся | До 01.11.2022 | Руководители РМО учителей предметников | Планы работы РМО |
| 1.5. | Создание координационного органа (рабочей группы) по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности общеобразовательных организаций района | До 01.11.2022 | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Создан координационный орган по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности общеобразовательных организаций района |
| 1.6 | Реализация мероприятий региональной программы Курской области «Повышение уровня финансовой грамотности населения Курской области» на 2018 - 2023 годы, утвержденной Постановлением Администрации Курской области от 29.12.2018 № 1120-па (с изменениями и дополнениями) | В течение года | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Развитие кадрового потенциала в сфере повышения финансовой грамотности |
| - Работа с педагогами и образовательными организациями |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.1.1. | Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в формировании функциональной грамотности по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся на базе КИРО | В течение года | МКУ «Информационно-методический центр» | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по формированию функциональной грамотности обучающихся системы общего образования |
| 2.1.2 | Участие в реализации ДПП ПК «Содержание и методика преподавания финансовой грамотности различными категориями обучающихся», содержащей модуль «Оценка уровня финансовой грамотности обучающихся в рамках международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA» | В течение года | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Интеграция в систему повышения квалификации и методической поддержки педагогов методологии и методического инструментария формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.1.3 | Организация участия педагогических работников в вебинарах по вопросам мониторинга уровня сформированности функциональной финансовой грамотности. | В течение года | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Повышение качества образования, включая компетентность в вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2. | Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.2.1. | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов | До 15.11.2022 г | МКУ «Информационно-методический центр» | Сформирована база данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов |
| 2.2.2 | Организация консультативной помощи педагогам общеобразовательных организаций района | В течение года | МКУ «Информационно-методический центр» | Повышение качества образования, включая компетентность в вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2.3 | Организация и проведение для учителей тренингов по решению заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся в рамках проведения районных заседаний РМО и ШМО | В течение года | МКУ «Информационно-методический центр», общеобразовательные организации | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов района |
| 2.2.4 | Проведение совещаний по вопросам повышения качества формирования функциональной грамотности школьников для руководителей районных методических объединений учителей-предметников | В течение года | МКУ «Информационно-методический центр» | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов района |
| 2.2.5 | Организация методических семинаров, вебинаров. мастер-классов для педагогов в сфере формирования функциональной грамотности обучающихся | В течение года | Курский институт развития образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов района |
| 2.2.6 | Организация реализации ДПП ПК «Развитие читательской грамотности как компонента функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов» | В течение года | Курский институт развития образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по формированию читательской грамотности обучающихся системы общего образования |
| 2.2.7 | Организация реализации учебного модуля в дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Формирование и развитие естественнонаучной грамотности обучающихся в контексте обновленных ФГОС» | В течение года | Курский институт развития образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по формированию естественнонаучной грамотности обучающихся системы общего образования |
| 2.2.8 | Организация реализации ДПП ПК «Формирование функциональной грамотности при обучении математике на уровне основного общего образования» | В течение года | Курский институт развития образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по формированию математической грамотности обучающихся системы общего образования |
| 2.3. | Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.3.1. | Изучение направлений функциональной грамотности, в том числе в части анализа лучшего отечественного и зарубежного опыта | В течение года | МКУ «Информационно-методический центр», общеобразовательные организации | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов района |
| 2.3.2 | Создание банка лучших практик формирования функциональной грамотности обучающихся по Беловскому району на сайтах Управления образования администрации Беловского района Курской области, общеобразовательных организаций | В течение года | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр», общеобразовательные организации | Банк лучших практик формирования функциональной грамотности обучающихся по Беловскому району |
| 2.4. | Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.4.1. | Организация участия педагогов в вебинарах по вопросам формирования функциональной грамотности | В течение года | МКУ «Информационно-методический центр», общеобразовательные организации | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов района |
| 2.4.2. | Разработка методических рекомендаций по формированию функциональной грамотности школьников | В течение года | МКУ «Информационно-методический центр», общеобразовательные организации | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов района |
| 2.4.3 | Подготовка к публикации лучших практик формирования функциональной грамотности в региональном научно-методическом журнале «Педагогический поиск» | В течение года | МКУ «Информационно-методический центр», общеобразовательные организации | Статьи в журнале «Педагогический поиск» |
| - Работа с обучающимися |  |  |  |  |
| 3.1. | Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.1.1. | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2022-2023 учебного года | октябрь 2022 г | МКУ «Информационно-методический центр», общеобразовательные организации | Сформирована база данных обучающихся 8-9 классов 2022 -2023 учебного года |
| 3.1.2. | Выполнение групповых и индивидуальных проектов по тематике финансовой грамотности | В течение года | Руководители ОО | Проекты по финансовой грамотности |
| 3.1.3 | Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций Беловского района в проекте Банка России «Онлайн уроки финансовой грамотности» | В течение года | МКУ «Информационно-методический центр», общеобразовательные организации | Повышение уровня развития функциональной грамотности школьников |
| 3.1.4. | Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций в олимпиадах регионального и всероссийского уровней | В течение года | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр», общеобразовательные организации | Повышение уровня развития функциональной грамотности школьников |
| 3.2. | Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.2.1. | Участие в проведении Кубка Курской области по финансовым боям Второго всероссийского чемпионата по финансовой грамотности | По плану | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр», общеобразовательные организации | Повышение уровня развития функциональной грамотности школьников |
| 3.2.2. | Внедрение банка заданий по оценке финансовой грамотности обучающихся 4 классов в ОО, реализующих программы внеурочной деятельности по финансовой грамотности для младших школьников | В течение года | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр», общеобразовательные организации | Повышение уровня развития функциональной грамотности младших школьников |
| 3.3. | Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.3.1. | Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Финансовая грамотность» в школах, имеющих статус центра образования цифрового гуманитарного профиля «Точка роста» | В течение года | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр», общеобразовательные организации | Повышение уровня развития функциональной грамотности школьников |
| 3.3.2 | Участие в областном читательском конкурсе «Край мой курский, соловьиный» (для обучающихся 8-9 классов) | По плану | МКУ «Информационно-методический центр», общеобразовательные организации | Повышение уровня развития функциональной грамотности школьников |
| 3.3.3 | Участие в региональном детском Фестивале естественных наук «ДЕТИ – ДЕТЯМ» | По плану | МКУ «Информационно-методический центр», общеобразовательные организации | Повышение уровня развития функциональной грамотности школьников |
| 3.3.4. | Участие в региональном этапе всероссийского конкурса научно-исследовательских работ обучающихся имени Д.И. Менделеева (два направления) | По плану | МКУ «Информационно-методический центр», общеобразовательные организации | Повышение уровня развития функциональной грамотности школьников |
| 3.3.5 | Участие в Фестивале научно-исследовательских работ обучающихся образовательных организаций Курской области «Леонардо» | По плану | МКУ «Информационно-методический центр», общеобразовательные организации | Повышение уровня развития функциональной грамотности школьников |
| 3.3.6. | Реализация просветительской программы «Родительский университет семейного чтения» | В течение года | МКУ «Информационно-методический центр», общеобразовательные организации | Повышение уровня понимания родителей значимости вопросов, связанных с формированием функциональной грамотности школьников |