УТВЕРЖДЕН

Приказом отдела образования

Администрации Горшеченского района

от ____________2022	№ _____

ПЛАН

мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Горшеченского района Курской области на 2022/2023 учебный год

https://cloud.mail.ru/public/QHzD/FoiFxfiuf

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Волгоградской области на 2022/2023 учебный год (далее именуется – План мероприятий) | сентябрь 2022 г. | МКУ «Горшеченский РМК» | разработан и утвержден План мероприятий (приказ) |
| 1.2. | Мероприятия по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на уровне муниципального образования | в течение всего периода | Отдел образования Администрации Горшеченского района | во всех ОУ проведены мероприятия по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 1.3. | Мероприятия по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на уровне образовательных организаций, в том числе в рамках создания единого школьного методического пространства | в течение всего периода | руководители общеобразовательных организаций (далее именуются – руководители ОО) | во всех ОО проведены мероприятия по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4. | Проведение организационно-методических совещаний с руководителями по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | МКУ «Горшеченский РМК», руководители общеобразовательных организаций (далее именуются – руководители ОО) | проведены организационно- методические совещания по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 1.5. | Формирование единых списков обучающихся 8-9 классов (с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения), а также учителей, работающих с обучающимися 8-9 классов общеобразовательных организаций (с указанием фамилии, имени, отчества и реализуемого учебного предмета, курса, программы дополнительного образования) | октябрь 2022 г. | руководители ОО | сформированы единые списки обучающихся 8-9 классов, а также учителей, работающих с обучающимися 8-9 классов общеобразовательных организаций |
| 1.6. | Актуализация планов работы муниципальных и школьных методических служб и объединений в части включения вопросов формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | октябрь 2022 г. | МКУ «Горшеченский РМК», руководители общеобразовательных организаций (далее именуются – руководители ОО) | актуализированы планы работы муниципальных и школьных методических служб и объединений |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.7. | Организация информационно- разъяснительной работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | МКУ «Горшеченский РМК», руководители общеобразовательных организаций (далее именуются – руководители ОО) | на постоянной основе проводится информационно-просветительская работа по вопросам, направленным на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся |
| 1.8. | Проведение мониторинга исполнения Плана мероприятий | июль 2023 г. | Отдел образования Администрации Горшеченского района | проведен мониторинг исполнения Плана мероприятий |
| II. Работа с педагогами и образовательными организациями |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.1.1. | Исследование готовности педагогов к проведению работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в рамках работы по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников образовательных организаций | январь – май 2023 г. | МКУ «Горшеченский РМК» | Выявление степени готовности к формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1.2. | Реализация программ дополнительного профессионального образования по формированию функциональной грамотности у обучающихся для отдельных категорий педагогических работников | октябрь- декабрь 2022 г. | Курский институт развития образования | обучение по программам дополнительного профессионального образования по формированию функциональной грамотности у обучающихся для отдельных категорий педагогических работников |
| 2.1.3. | Организация наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | МКУ «Горшеченский РМК», руководители ОУ | за всеми учителями, имеющими недостаточную готовность к формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся, закреплены наставники |
| 2.1.4. | Подготовка тьюторов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | МКУ «Горшеченский РМК», руководители ОУ | подготовлены тьюторы по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1.5. | Организация и проведение открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | в течение всего периода | руководители ОО | проведены открытые уроки в образовательных организациях по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.2. | Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.2.1. | Выявление, обобщение успешных практик педагогов и образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | МКУ «Горшеченский РМК», руководители ОУ | проведена работа по выявлению, обобщению успешных практик педагогов и образовательных организаций |
| 2.2.3. | Организация и работа ассоциаций, объединений, экспертных сообществ по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | руководители ОУ; | организована работа ассоциаций, объединений, экспертных сообществ по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2.4. | Создание и сопровождение информационной страницы на официальных сайтах ОУ по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | Руководители ОУ | создана информационная страница по формированию и оценке |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.5. | Рассмотрение на заседаниях педагогических советов, школьных методических объединений, родительских собраниях вопросов, связанных с формированием и оценкой функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | руководители ОУ | проведены заседания педагогических советов по вопросам, связанных с формированием и оценкой функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2.6. | Участие учителей, работающих с обучающимися 8-9 классов общеобразовательных организаций, в обучающих мероприятиях по проблематике формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода, по отдельном у графику | руководители ОУ | проведены "круглые столы", методические семинары, вебинары, заседания методических объединений учителей-предметников, профессиональных сообществ и другие мероприятия по проблематике формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.3. | Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.3.1. | Организация и проведение конференций, семинаров, вебинаров, совещаний, круглых столов, методических дней с руководителями образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | Отдел образования , руководители ОУ | организованы и проведены мероприятия по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.3.2. | Анализ, и принятие решений по результатам мониторингов оценки функциональной грамотности | октябрь 2023 г. | Отдел образования Администрации Горшеченского района | проведен анализ по результатам региональных мониторингов оценки функциональной грамотности |
| 2.3.3. | Проведение на муниципальном и школьном уровнях диагностических работ по исследованию сформированности у обучающихся метапредметных образовательных результатов | в течение всего периода | Отдел образования Администрации Горшеченского района, Руководители ОУ | проведены на муниципальном и школьном уровнях диагностические работы по исследованию сформированности у обучающихся метапредметных образовательных результатов |
| 2.4. | Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.4.1. | Методическая поддержка учителей и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | МКУ «Горшеченский РМК» | организована методическая поддержка учителей и образовательных организаций |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III. Работа с обучающимися |  |  |  |  |
| 3.1. | Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.1.1. | Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности, разработанных федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Институт стратегии развития образования Российской академии образования" (далее именуется – ФГБНУ "Институт стратегии развития образования Российской академии образования") | в течение всего периода | руководители ОО | внедрен в учебный процесс банк заданий по оценке функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ "Институт стратегии развития образования Российской академии образования" (далее именуется – банк заданий по оценке функциональной грамотности) |
| 3.2. | Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.2.1. | Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | руководители ОО | все образовательные организации используют задания из банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2.2. | Организация практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач | в течение всего периода | руководители ОО | во всех образовательных организациях в 8-9 классах проводятся уроки-практикумы с обучающимися по решению контекстных задач |
| 3.2.3. | Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и другое) | в течение всего периода | МКУ «Горшеченский РМК» , руководители ОУ | проведены массовые мероприятия по формированию функциональной грамотности с охватом 100% обучающихся 8-9 классов |
| 3.3. | Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.3.1. | Проведение работы по формированию функциональной грамотности в работе центра образования естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста" | в течение всего периода | МКУ «Горшеченский РМК» , руководители ОУ | в работе по формированию функциональной грамотности обучающихся задействованы центры образования естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста", созданных на базе общеобразовательных организаций |
| 3.3.2. | Проведение работы по формированию функциональной грамотности в работе центра цифрового образования детей "IT-КУБ" | в течение всего периода | Руководители ОУ | обучающихся прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам, направленным на развитие и формирование функциональной грамотности |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3.3. | Проведение работы по формированию функциональной грамотности обучающихся в детских технопарках "Кванториум" | в течение всего периода | руководители ОО | обучение по дополнительным общеобразовательным программам, направленным на развитие и формирование функциональной грамотности " |