Приложение 1

к приказу Управления образования,

по делам молодежи,

по физической культуре и спорту

Администрации Железногорского района

Курской области

от 20.102022г. № 1-257

План мероприятий

Железногорского района  Курской области

(наименование муниципального образования)

по формированию и оценке функциональной грамотности

обучающихся на 2022- 2023 учебный год

( gel-rono.ru )

(ссылка на ресурс, где представлен План)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки по плану | Фактические сроки мероприятия | Краткая характеристика результатов мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение совещания «Содержание и организация работы по формированию функциональной грамотности обучающихся в Железногорском районе на 2022-2023 учебный год для ЗУВР по шести направлениям функциональной грамотности (математическая, естественнонаучная, читательская, финансовая грамотность, креативное мышление, глобальные компетенции) | Октябрь | Октябрь | Проведено совещание с ЗУВР |
| 1.2. | Обновление состава команд (рабочих групп) для координации работ по формированию ФГ обучающихся | Октябрь | Октябрь | Созданы и обновлены составы команд (групп) муниципальной и школьных по ФГ |
| 1.3. | Актуализация планов работы районных УМО и школьных методических объединений учителей в части включения мероприятий, направленных на формирование и оценку ФГ обучающихся | Ноябрь |  | Разработаны и утверждены планы работы районных УМО и школьных методических объединений учителей в части включения мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся |
| 1.4. | Корректировка рабочих программ по включению заданий по формированию ФГ (на местах в ОО) | Ноябрь |  | Корректировка рабочих программ |
| 1.5. | Корректировка оценочных материалов: внесение в тематические контрольные работы заданий по формированию ФГ (на местах в ОО) | Ноябрь |  | Внесение изменений в оценочные материалы |
| 1.6. | Организация прохождения курсов повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности учителями | В течение года |  | Прохождение курсовой подготовки педагогами по ФГ |
| 1.7. | Обновление банка оценочных материалов на основе банка заданий ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» образовательными организациями | Ноябрь |  | Обновлен банк |
| 1.8. | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании ФГ обучающихся 8, 9 классов | Ноябрь |  | База данных учителей 8, 9 классов |
| 1.9. | Формирование базы данных обучающихся 8, 9 классов 2022- 2023 учебного года | Ноябрь |  | База данных |
| 1.10. | Создание на официальном сайте Управления образования раздела «Функциональная грамотность», с указанием ссылок на официальные ресурсы федерального и ФГ (электронные открытые банки заданий) | Ноябрь |  | Создание раздела на сайте |
| 1.11. | Выборочный анализ корректировки рабочих программ по включению заданий по формированию ФГ. | Декабрь |  | Корректировка рабочих программ |
| 1.12. | Выборочный анализ корректировки оценочных материалов: внесение в тематические контрольные работы заданий по формированию ФГ | Декабрь |  | Внесение изменений в оценочные материалы |
| - Работа с педагогами и образовательными организациями |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.1.1. | Мониторинг курсовой подготовки педагогов, участвующих в формировании ФГ обучающихся | В теч. года |  | База данных педагогов, прошедших обучение База данных педагогов, нуждающихся в повышении квалификации по направлениям ФГ |
| 2.1.2. | Организация прохождения курсов повышения квалификации по вопросам ФГ учителями | В теч. года |  | Прохождение курсовой подготовки педагогами по ФГ |
| 2.1.3. | Использования заданий по формированию ФГ на различных уроках учителями, работающих в 8,9 классах и проводящих открытые мероприятия (в том числе районные) с целью анализа использования заданий по ормированию ФГ | По плану открытых мероприятий РМК |  | Повышение эффективности работы по ФГ |
| 2.1.4. | Организация методического сопровождения педагогических работников по вопросам формирования и оценки ФГ обучающихся | В теч. года |  | Банк учебно-методических и дидактических материалов |
| 2.2. | Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация информационно -методического сопровождения реализации школьных планов мероприятий, направленных на формирование и оценку ФГ | Постоянно |  | Консультации |
| 2.2.2. | Участие в методических мероприятиях (заседание УМО, практических семинарах и т.п.) по вопросам повышения функциональной грамотности обучающихся по направлениям: - читательская грамотность; -математическая грамотность; -естественнонаучная грамотность; - финансовая грамотность; - креативное мышление; - глобальные компетенции. | По плану КИРО |  | Получение методической помощи педагогами по ФГ |
| 2.2.3. | Проведение мероприятий по обсуждению и распространению эффективных практик по ФГ | По плану РМК |  | Эффективные формы работы по ФГ |
| 2.2.4. | Анализ выполнения Плана мероприятий, направленных на формирование и оценку ФГ обучающихся | Май 2023 |  | Анализ |
| 2.3. | Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.3.1. | Участие в региональных мероприятиях по распространению лучших практик учителей математического, естественнонаучного, гуманитарного циклов по формированию и оценке функциональной грамотности | По плану КИРО |  | Изучение практик по ФГ |
| 2.3.2. | Проведение мероприятий по обсуждению и распространению эффективных практик по ФГ | По плану открытых мероприятий РМК |  | Проведение мероприятий |
| 2.3.3. | Создание банка эффективных практик ФГ: разработанные и апробированные проектные задачи для начальной школы; разработанные и апробированные учебные задания практико-ориентированного характера по формированию МГ, ЕНГ и ЧГ обучающихся основного уровня образования; описание опыта применения педагогических технологий, способов и приёмов работы по формированию ФГ; технологические карты уроков, на которых ведётся работа по формированию ФГ. | В течение года |  | Формирование банка эффективных практик |
| 2.4. | Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.4.1. | Выявление профессиональных дефицитов педагогов в области формирования ФГ обучающихся и организация работы по их преодолению | 09.2022 |  | Участие в диагностических процедурах учителей 8-9 классов |
| 2.4.2. | Изучение материалов официальных сайтов по формированию и оценке ФГ обучающихся, в том числе сайта КИРО | В теч. года |  | Изучение практик по ФГ |
| 2.4.3. | Реализация мероприятий по организации наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования ФГ обучающихся | По запросу |  | Адресное сопровождение педагогов с учетом индивидуальной потребности в повышении уровня профессиональных компетенций в вопросах |
| 2.4.4. | Методический совет «Управление формированием функциональной грамотности в свете реализации ФГОС ООО и ФГОС НОО» | Декабрь |  | Внедрение в образовательную деятельность ОО эффективных моделей педагогических практик, способствующих формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| - Работа с обучающимися |  |  |  |  |
| 3.1. | Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.1.1. | Работа с обучающимися по вопросам ФГ | В течение года |  | Изучение уровня знаний по ФГ |
| 3.1.2. | Организация участия школьников ОО в онлайн - уроках по ФГ | В теч. года |  | Участия школьников |
| 3.1.2. | Анализ результатов всероссийских проверочных работ | Май 2023 |  | Анализ результатов |
| 3.2. | Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.2.1. | Участие школьников в онлайн - уроках и других мероприятиях по финансовой грамотности | Октябрь 2022г.- март 2023г. |  | Анализ участия |
| 3.2.2. | Мониторинг участия школьников в онлайн - уроках по финансовой грамотности | 2023г. |  | Мониторинг |
| 3.2.3. | Прохождение диагностических работ по функциональной грамотности на платформе Российской электронной школы | 2023г. |  | Прохождение диагностических работ |
| 3.2.4. | Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях (олимпиадах, конференциях и др.) | В теч. года |  | Участие обучающихся |
| 3.2.5. | Проведение муниципальной олимпиады для младших школьников (4 кл.) | Апрель 2023г. |  | Участие обучающихся |
| 3.3. | Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.3.1. | Реализация дополнительных развивающих программ | В теч. года |  | Формирование навыков ФГ у обучающихся |

Приложение 2

к приказу Управления образования,

по делам молодежи,

по физической культуре и спорту

Администрации Железногорского района

Курской области

от 20.102022г. № 1-257

Сведения о муниципальных ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Железногорского района

(наименование муниципального образования)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество ответственного лица | Место работы | Долж-ность | Телефон | Е-mail | Курируемое в муниципалитете направление функциональной грамотности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Захарова Анна Петровна | МКОУ «Курбакинская СОШ» | Учитель русского языка и литературы | 8 951 084 74 43 | annazaharova76@mail.ru | по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2 | Бардова Елена Анатольевна | МКОУ «Новоандросовская СОШ» | Педагог-психолог | 8 910 275 55 62 | elena.bardova@mail.ru | Креативное мышление |
| 3 | Бугаева Наталья Марковна | МКОУ «Студенокская СОШ» | Зам. директора по учебной работе | 8 951 339 74 00 | natali.bugaeva.2014@mail.ru | Глобальные компетенции |
| 4 | Суслова Анастасия Дмитриевна | МКОУ «Курбакинская СОШ» | Библиотекарь | 8 908 12130 01 | suslovaad@yandex.ru | Читательская грамотность |
| 5 | Коробова Екатерина Сергеевна | МКОУ «Курбакинская СОШ» | Учитель математики | 8 950 873 62 27 | korobova22@yandex.ru | Математическая грамотность |
| 6 | Шумлянцева Наталия Ивановна | МКОУ «Разветьевская СОШ» | Учитель химии и биологии | 8 919175 65 89 | natalyashumlyanceva@yandex.ru | Естественно - научная грамотность |
| 7 | Заволокина Галина Александровна | МКОУ «Разветьевская СОШ» | Зам. директора по учебной работе, учитель математики | 8 910312 8136 | 400143191@mail.ru | Финансовая грамотность |