Приложение 1

ОФОРМЛЯЕТСЯ КАК ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования муниципального района / городского округа

План мероприятий

_____Мантуровский район  Курской области

(наименование муниципального образования)

по формированию и оценке функциональной грамотности

обучающихся на 2022- 2023 учебный год

_(_https://man-rono.ru/manturovskij-rmk/formirovanie-funkczionalnoj-gramotnosti-obuchayushhixsya.html)

(ссылка на ресурс, где представлен План)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки по плану | Фактические сроки мероприятия | Краткая характеристика результатов мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |
| 1.1. | Приказ № по управлению образования Администрации Мантуровского района. | Сентябрь 2022года. | сентября 2022 года. | Об утверждении плана-графика по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях Мантуровского района в 2022-2023 учебном году. |
| 1.2 | Организация совещания с заместителями директора. по учебно-воспитательной работе | Сентябрь 2022 года. |  | Формирование и оценка функциональной грамотности |
| 1.3 | Организация методического совещания с руководителями районных предметных методических объединений. | Сентябрь 2022 года |  | Формирование и оценка функциональной грамотности. |
| 1.4. | Актуализация планов работы РМК и районных предметных методических объединений. | Сентябрь 2022 года. |  | Корректировка планов работы : включение вопросов по формированию и оценке функциональной грамотности |
| 1.5 | Формирование банка данных учителей, участвующих в формировании и оценке функциональной грамотности по направлениям. | Сентябрь 2022года. | До 15.09.2022 года. | Читательская грамотность, естественно-научная грамотность, математическая грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление. |
| 1.5 | Сбор информации об обучении педагогов, участвующих в формировании и оценке функциональной грамотности обучающихся. | Сентябрь 2022 год. |  | База данных педагогов, прошедших обучение База данных педагогов, нуждающихся в повышении квалификации по направлениям функциональной грамотности |
| 1.6 | Формирование базы обучающихся, участвующих в формировании функциональной грамотности в 2022-2023 учебном году. | Сентябрь 2022 год. |  | База данных учащихся |
| 1.7 | Подготовка и направление в ОУ информационно-методических писем по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности учащихся | До 01.10.3022, далее - По мере необходимости |  | Информационно- методические письма направлены в адрес ОУ для организации работы |
| 1.8 | Организация участия учащихся в открытых он- лайн уроках на Всероссийском форуме «ПроеКТОрия» с целью развития навыков функциональной грамотности | По графику «ПроеКТОрии» |  | Охват целевой аудитории |
| 1.9 | Включение в деятельность Центров «Точка роста» программ/траекторий по формированию функциональной грамотности | Постоянно |  | Охват целевой аудитории |
|  | Участие в областном читательском конкурсе «Край мой Курский, соловьиный»(для обучающихся 8-9 классов) | Октябрь 2022 г. |  | Охват целевой аудитории |
| - Работа с педагогами и образовательными организациями |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.1.1. | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | По плану ОГБУ ДПО КИРО |  | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности. |
| 2.1.2 | Участие в вебинарах по вопросам организации работы МОУ по повышению функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций | По плану ОГБУ ДПО КИРО |  | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности. |
| 2.1.3. | Регистрация педагогов, участвующих в формировании функциональной грамотности на платформе «Российская электронная школа» | Сентябрь,2022 год. |  | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности. |
| 2.1.4. | Анализ учебно-методических материалов используемых учителями. Обучение использованию рекомендуемых ресурсов в ОО (методические пособия, электронные формы учебных пособий, платформы и т.д.): Диагностические работы Министерства просвещения РФ, Банк заданий РЭШ, Открытый банк заданий PISA, | 2021-2023г.г. |  | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности. |
| 2.2. | Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.2.1. | 1.Проведение семинаров - практикумов для педагогов и управленческих команд ОУ: - Основные подходы к оценке глобальных компетенций учащихся основной школы (PISA) 2.Понятие и содержание функциональной финансовой грамотности школьников 3.Математическая грамотность. Решение задач 4.Что такое читательская грамотность? С какими текстами работает предмет. 5.Естественно-научная грамотность. Система контекстных заданий на уроках естественно- научного цикла 6.Естественно-научная грамотность. Система контекстных заданий на уроках естественно- научного цикла 7.Функциональная грамотность. Креативное мышление. | По плану районных предметных методических объединений |  | Повышение компетентности педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.2.2 | Участие в вебинарах изд. «Просвещения» по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | Постоянно |  | Повышение компетентности педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.3. | Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.3.1. | Семинар: «Формирование функциональной грамотности как основ развития учебно-познавательной компетентности школьников в процессе обучения иностранному языку в школе.» | Ноябрь 2022год. |  | Распространение распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся . |
| 2.3.2 | Семинар МО учителей биологии, химии, географии. «Использование различных заданий по естественнонаучной грамотности на уроках биологии, химии, географии.( круглый стол). | Март,2023 год. |  | Распространение распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся . |
| 2.3.3 | Секция Учителей РМО: 1. «Обмен опытом по использованию заданий естественнонаучной грамотности на уроках биологии, химии и географии.». 2. Формирование банка заданий по естественнонаучной деятельности. | Март,2023 год. |  | Распространение распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.3.4. | Заседание МО учителей предметной области ОДНКНР «. Творческая лаборатория учителя. Эффективность уроков курса ОРКСЭ в развитии функциональной грамотности обучающихся.» | Апрель 2023 г. |  | Распространение распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.3.5 | Заседания РМО учителей ПО «Искусство» по теме «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся на уроках ПО «Искусство». | Февраль 2023год |  | Распространение распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.3.6 . | Семинар – практикум РМО учителей начальных классов и школьных библиотекарей «Приемы работы с текстом через организацию деятельностного подхода в образовательном процессе начальной школы «Формирование читательской грамотности»». | Декабрь,2022 год |  | Распространение распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.4. | Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.4.1. | .Проведение семинаров - практикумов для педагогов и управленческих команд ОУ: 1.Основные подходы к оценке глобальных компетенций учащихся основной школы (PISA) 2.Понятие и содержание функциональной финансовой грамотности школьников 3.Математическая грамотность. Решение задач 4.Что такое читательская грамотность? С какими текстами работает предмет. 5.Естественно-научная грамотность. Система контекстных заданий на уроках естественно- научного цикла 6.Естественно-научная грамотность. Система контекстных заданий на уроках естественно- научного цикла 7.Функциональная грамотность. Креативное мышление. | По плану районных предметных методических объединений. |  | Повышение компетентности педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.4.2 | Ознакомление с методическими рекомендациями по формированию и оценке функциональной грамотности, разработанными ОГБУ ДПО КИРО. | Сентябрь-октябрь 2022г |  | Повышение компетентности педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.4.3. | Включение в план внеурочной деятельности на 2022-2023 уч. г. внеурочных курсов, направленных на развитие ФГ. | Формирование плана до 20 сентября2022 г., реализация в течение уч. г. |  | Повышение уровня развития функциональной грамотности школьников |
| - Работа с обучающимися |  |  |  |  |
| 3.1. | Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.1.1. | Включение в планы уроков по предметам заданий по функциональной грамотности. |  |  | Готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; Возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи; Способностью строить социальные отношения; Совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, стремление к дальнейшему образованию». |
| 3.1.2 | Использование на уроках приемов: самостоятельная работа, работа в группах, проектная и исследовательская деятельность. | В течение учебного года |  | Готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; Возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи; Способностью строить социальные отношения; Совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, стремление к дальнейшему образованию. |
| 3.2. | Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.3. | Проектная и исследовательская деятельность. | 2022-2023 уч.год |  | Повышение уровня развития функциональной грамотности школьников |
| 3.4 | Организация предметных недель, учебно-исследовательских конференций, межпредметных марафонов. | 2022-2023 уч. год |  | Повышение уровня развития функциональной грамотности школьников |
|  | Участие в конкурсных мероприятиях( олимпиады и т.д.), в том числе на платформе Сириус. | 2022-2023 уч .год |  | Повышение уровня развития функциональной грамотности школьников |
|  | Организация участия учащихся в открытых он- лайн уроках на Всероссийском форуме «ПроеКТОрия» с целью развития навыков функциональной грамотности | 2022-2023 уч. год |  | Повышение уровня развития функциональной грамотности школьников |
| 3.3. | Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.3.1. | Участие в в фестивале научно-исследовательских работ обучающихся «Леонардо» | 2022-2023 уч.год |  | Повышение уровня развития функциональной грамотности школьников |
| 3.3.2. | Включение в деятельность Центров «Точка роста» программ/траекторий по формированию функциональной грамотности | 2022-2023 уч.год |  | Повышение уровня развития функциональной грамотности школьников |

Приложение 2

Сведения о муниципальных ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций __Мантуровский район

(наименование муниципального образования)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество ответственного лица | Место работы | Долж-ность | Телефон | Е-mail | Курируемое в муниципалитете направление функциональной грамотности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панкова Людмила Ивановна | МУ «Мантуровский РМК» | Заведующий МУ «Мантуровский РМК» | 89510731076 | ludmilapankova1971@yandex.ru | Общие вопросы |
| 2 | Золотухина Марина Владимировна | МУ «Мантуровский РМК» | Методист | 89207344431 | m-zolotuhina@yandex.ru | Креативное мышление |
| 3 | Семыкина Галина Юрьевна | Управления образования Администрации Мантуровского района | Консультант по учебно-воспитательной работе | 89510826789 | semykina@yandex.ru | Глобальные компетенции |
| 4 | Савенко Елена Владимировна | МУ «Мантуровский РМК» | Методист | 89045243027 | savenko.elena1969@yandex.ru | Читательская грамотность |
| 5 | Котельника Марина Ивановна | МОУ «Репецкая средняя общеобразовательная школа» | Руководитель районного методического объединения учителей математики, ЗДВР по учебной работе, учитель математики. | 89202658547, | mary. kotelniсkowa2017@ yandex.ru | Математическая грамотность |
| 6 | Третьякова Татьяна Александровна | МУ «Мантуровский РМК» | Методист | 89611687351 | tta23081955@yandex.ru | Естественно-научная грамотность |
| 7 | Третьякова Татьяна Александровна | МУ «Мантуровский РМК» | Методист | 89611687351 | tta23081955@yandex.ru | Финансовая грамотность |