Приложение 1

к приказу отдела образования

администрации Поныровского района

от 14.09.2022 года № 223

План мероприятий

Поныровского района Курской области

по формированию и оценке функциональной грамотности

обучающихся на 2022- 2023 учебный год

(http://poniryobr.dc46.ru/?page_id=13867)

(ссылка на ресурс, где представлен План)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |
| 1.1. | Обновление и утверждение состава муниципальной рабочей группы специалистов по направлениям функциональной грамотности: читательская грамотность, математическая грамотность, финансовая грамотность, естественнонаучная грамотность, креативное мышление, глобальные компетенции | Октябрь 2022 | Горяйнова О.Н., начальник отдела образования администрации Поныровского района | Определен ответственный специалист за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся в Поныровском районе; утвержден состав рабочей группы специалистов по каждому направлению функциональной грамотности |
| 1.2. | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год | Октябрь 2022 | Горяйнова О.Н., начальник отдела образования администрации Поныровского района, Савенкова Л.М., Поныровский РИМК | Разработан и утвержден муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год |
| 1.3. | Разработка и утверждение планов мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год на уровне общеобразовательных организаций Поныровского района | Октябрь 2022 | Савенкова Л.М., Поныровский РИМК, руководители общеобразовательных организаций | Разработаны и утверждены общеобразовательными организациями планы мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год |
| 1.4. | Организация и систематическое проведение методических совещаний по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с руководителями образовательных организаций, заместителями руководителей, муниципальными ответственными за функциональную грамотность | Октябрь 2022 – май 2023 | Савенкова Л.М., Поныровский РИМК | Систематически проводятся методические совещания по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с руководителями образовательных организаций, заместителями руководителей, муниципальными ответственными за функциональную грамотность |
| 1.5. | Информирование обучающихся и педагогических работников о проводимых мероприятиях в области формирования и оценки функциональной грамотности. Размещение пресс-релизов, анонсов на официальном сайте отдела образования, официальных сайтах общеобразовательных организаций Поныровского района. Создание постов в социальных сетях по вопросам функциональной грамотности | Октябрь 2022 – май 2023 | Савенкова Л.М., Поныровский РИМК, руководители общеобразовательных организаций, муниципальные ответственные за формирование ФГ | Организована и проведена информационно-просветительская работа с участниками образовательных отношений по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 1.6. | Работа с образовательными организациями по внедрению в учебный процесс банка заданий ФГБНУ «ИРСО РАО» для оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 учебного года | Савенкова Л.М., Поныровский РИМК, руководители РМО, ответственные за формирование ФГ | Реализация мероприятий по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, включенных в планы мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на уровне общеобразовательных организаций Поныровского района |
| 1.7. | Проведение мониторинга выполнения муниципального плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2022 - 2023 учебный год | Ежеквартально | Савенкова Л.М., Поныровский РИМК | Ежеквартально проводится мониторинг выполнения муниципального плана мероприятий Поныровского района Курской области по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021 - 2022 учебный год |
| - Работа с педагогами и образовательными организациями |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.1.1. | Выполнение плана-графика повышения квалификации на 2022 год в части освоения педагогическими работниками общеобразовательных организаций Поныровского района ДПП ПК по формированию функциональной грамотности в соответствии с поданными заявками | Сентябрь – декабрь 2022 | Савенкова Л.М., Поныровский РИМК, руководители общеобразовательных организаций | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.2. | Заочное участие в коуче школьных команд «функциональная грамотность как основа качества образовательных результатов" (организован ЦНППМ МО на ресурсе: https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=111) | Октябрь 2022 | Савенкова Л.М., Поныровский РИМК, члены рабочей группы по формированию ФГ | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.3. | Участие команд Поныровского района во Всероссийской метапредметной олимпиаде «Команда большой страны» | До 24 октября 2022 | Савенкова Л.М., Поныровский РИМК, руководители общеобразовательных организаций | Совершенствование у учителей профессиональных компетенций, необходимых для обеспечения высокого качества образования |
| 2.1.4. | Участие в региональном вебинаре «Инструменты формирования функциональной грамотности школьников» | 28 октября 2022 | Савенкова Л.М., Поныровский РИМК | Совершенствование профессиональных компетенций муниципального методического актива по ФГ |
| 2.1.5. | Участие в онлайн-марафоне «Марафон функциональной грамотности» | 31 октября -2 ноября 2022 | Савенкова Л.М., Поныровский РИМК, руководители общеобразовательных организаций | Совершенствование у учителей профессиональных компетенций, необходимых для обеспечения высокого качества образования, изучение лучших практик по формированию функциональной грамотности |
| 2.1.6. | Формирование заявки на освоение ДПП ПК по функциональной грамотности в 2023 году, в том числе с учетом полученных результатов диагностики учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов | Ноябрь 2022 | Савенкова Л.М., Поныровский РИМК | Сформированы заявки на основе адресных рекомендаций по результатам диагностики по ФГ |
| 2.1.7. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов на основе результатов диагностики учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов | Октябрь - ноябрь 2022 | Савенкова Л.М, Поныровский РИМК, тьюторы муниципальной тьюторской команда | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.8. | Участие тьюторов муниципальной команды Поныровского района в обучении по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся на базе ЦНММП | С января 2023 года | Савенкова Л.М, Поныровский РИМК, тьюторы муниципальной тьюторской команда | Совершенствование профессиональных компетенций тьюторов муниципальных команд по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2. | Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.2.1. | Круглый стол с муниципальной рабочей группой по формированию функциональной грамотности: “Методическое сопровождение деятельности учителя по формированию функциональной грамотности школьников” | Октябрь 2022 | Савенкова Л.М., Поныровский РИМК | Оказание методической помощи педагогам образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.2.2. | Организация и проведение цикла вебинаров о лучших региональных практиках по формированию функциональной грамотности, опубликованных в региональном научно-методическом журнале «Педагогический поиск» (№5,6 2022 г.) | Ноябрь – декабрь 2022 | Савенкова Л.М., Поныровский РИМК, муниципальные ответственные за ФГ | Оказание методической помощи педагогам образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.2.3. | Участие специалистов ММС и педагогических работников общеобразовательных организаций Поныровского района в региональном Фестивале опыта стажировочных площадок | Ноябрь 2022 | Казакова Л.В., методист Поныровского РИМК, руководители РМО | Изучение положительного опыта по формированию и оценке функциональной грамотности, внедрение лучших практик в образовательный процесс |
| 2.2.4. | Педагогическая сессия по направлениям ФГ «Задания по функциональной грамотности: разбираем и внедряем» (с использованием доски Padlet) | Декабрь 2022 – январь 2023 | Савенкова Л.М., Поныровский РИМК, муниципальные ответственные за ФГ, руководители РМО | Изучение материалов сборников эталонных заданий и внедрение комплексных заданий в реальную практику |
| 2.2.5. | Организация мини-практикумов в рамках проведения районных семинаров учителей-предметников с использованием открытых заданий PISA, практико-ориентированных заданий, разработанных педагогами самостоятельно (совместно с руководителями РМО) | Декабрь 2022 – апрель 2023 | Казакова Л.В., Поныровский РИМК, руководители РМО | Совершенствование педагогических компетенций педагогических работников в области решения заданий по функциональной грамотности |
| 2.2.6. | Систематическое наполнение материалами вкладки «Функциональная грамотность» на официальном сайте отдела образования администрации Поныровского района (http://poniryobr.dc46.ru/?page_id=13867) | В течение 2022-2023 учебного года | Савенкова Л.М., Поныровский РИМК | Сопровождение информационно-методического контента по формированию и оценке функциональной грамотности |
| 2.3. | Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.3.1. | Организация и проведение методических дней на уровне образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 учебного года | Савенкова Л.М., Поныровский РИМК, руководители общеобразовательных организаций, руководители РМО, ШМО | Обсуждение и распространение эффективных муниципальных практик формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 2.3.2. | Районный семинар учителей русского языка и литературы «Функциональная грамотность как способность решать учебные задачи и жизненные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности» | Декабрь 2022 | Забурдаева Т.В., руководитель РМО учителей русского языка и литературы | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.3.3. | Районный семинар учителей информатики: «Формирование навыков смыслового чтения на уроках информатики» | Январь 2023 | Воробьев В.В., руководитель РМО учителей информатики | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.3.4. | Районный семинар учителей физики «Методика проведения уроков по формированию естественно-научной и читательской грамотности у учащихся на уроках физики» | Февраль 2023 | Кучерявенко В.Н., руководитель РМО учителей физики | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.3.5. | Районный семинар учителей географии «Применение новых подходов в обучении для развития функциональной грамотности учащихся в предметах естественно-научного цикла» | Февраль 2023 | Сусликов Ю.Э., руководитель РМО учителей географии | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.3.6. | Районный семинар учителей биологии «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся: приоритетные задачи» | Март 2023 | Золотухина Е.Н., руководитель РМО учителей биологии | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.3.7. | Районный семинар библиотекарей «Образовательная деятельность школьной библиотеки, ее роль в формировании функциональной грамотности обучающихся» | Март 2023 | Рюмшина Е.В., руководитель РМО школьных библиотекарей | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.3.8. | Районный практико-ориентированный семинар учителей математики «Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках математики – повышение качества образования при реализации ФГОС 2021» | Март 2023 | Серегеева Е.Н., руководитель РМО учителей математики | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.3.9. | Районный семинар педагогов дополнительного образования «Игровые технологии как инструмент развития креативного мышления обучающихся» | Апрель 2023 | Казначеева О.И., руководитель РМО педагогов дополнительного образования | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.4. | Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.4.1. | Формирование и использование репозитория – информационно-методического банка данных и рекомендательной библиографии | В течение 2022-2023 учебного года | Казакова Л.В., Поныровский РИМК | Оказание методической помощи педагогам образовательных организаций |
| 2.4.2. | Разработка и наполнение методических копилок по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях | В течение 2022-2023 учебного года | Руководители образовательных организаций, школьные ответственные за формирование ФГ | Оказание методической помощи педагогам образовательных организаций |
| 2.4.3. | Муниципальный конкурс методических разработок «Лучшие педагогические практики по формированию функциональной грамотности обучающихся» | Февраль – апрель 2023 | Савенкова Л.М., Поныровский РИМК | Распространение передового педагогического опыта по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся, оказание методической помощи педагогическим работникам |
| - Работа с обучающимися |  |  |  |  |
| 3.1. | Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.1.1. | Внедрение в учебный процесс банка заданий по функциональной грамотности | В течение 2022-2023 учебного года | Горяйнова З.Д, методист Поныровского РИМК, Казакова Л.В., методист Поныровского РИМК, руководители РМО | Оценка функциональной грамотности школьников |
| 3.1.2. | Участие в сессиях онлайн-уроков финансовой грамотности, организованных Банком России | В течение 2022-2023 учебного года | Руководители образовательных организаций, Никитина О.А., муниципальный ответственный за финансовую грамотность | Повышение уровня знаний обучающихся в области финансового поведения |
| 3.1.3. | Выполнение и защита индивидуальных итоговых проектов учащимися центров образования цифрового и гуманитарного, естественно-научного и технологической направленностей «Точка роста» по профильным предметам Центров | До марта 2023 | Руководители образовательных организаций | Развитие оценочной самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на проведение исследований, участия в проектной деятельности |
| 3.2. | Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.2.1. | Районный чемпионат «Реальная математика» для обучающихся 5-9 классов | 14 – 18 ноября 2022 | Сергеева Е.Н., ответственный за МГ, руководитель РМО учителей математики | Повышение уровня математической грамотности школьников |
| 3.2.1. | Участие в региональном дистанционном конкурсе научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных организаций «Астрономия без границ», «Биология без границ», «География без границ», «Математика без границ», «Физика без границ», «Химия без границ», «Информатика без границ», «Технология без границ» | Ноябрь – декабрь 2022 | Царик Ю.Е., отдел образования, руководители общеобразовательных организаций | Повышение уровня развития функциональной грамотности обучающихся |
| 3.2.3. | Организация (подготовка и сопровождение) участия обучающихся в фестивале научно-исследовательских работ обучающихся образовательных организаций Курской области «Леонардо» | Январь – февраль 2023 | Руководители общеобразовательных организаций | Повышение уровня развития функциональной грамотности обучающихся |
| 3.2.4. | Командный проект “Наша классная книга” (направленный на формирование читательской грамотности обучающихся) | Февраль – март 2023 | Казакова Л.В., методист Поныровского РИМК Забурдаева Т.В., ответственный за ЧГ | Увеличение численности школьников, читающих современную литературу, повышение читательской грамотности обучающихся |
| 3.2.5. | Участие в IV региональном (со всероссийским участием) детском Фестивале естественных наук «ДЕТИ-ДЕТЯМ | Март – апрель 2023 года | Царик Ю.Е., отдел образования, педагоги естественно-научного цикла | Повышение уровня развития естественно-научной грамотности обучающихся |
| 3.2.6. | Проведение конкурса проектных и исследовательских работ «Мой Курский край» | Март – апрель 2022 | Савенкова Л.М., Поныровский РИМК, руководители образовательных организаций | Повышение уровня развития функциональной грамотности обучающихся |
| 3.2.7. | Участие обучающихся в региональных конкурсах в рамках реализации региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения Курской области» на 2018-2023 годы | С мая 2023 года | Никитина О.А., муниципальный ответственный за финансовую грамотность, школьные ответственные за формирование финансовой грамотности | Повышение уровня развития финансовой грамотности обучающихся |
| 3.3. | Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.3.1. | Формирование функциональной грамотности в школах, имеющих статус центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | В течение 2022-2023 учебного года | Царик Ю.Е., отдел образования, руководители Центров «Точка роста» | Повышение уровня функциональной грамотности в работе Центров «Точка роста |
| 3.3.2. | Формирование функциональной грамотности в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ (в том числе в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка») | В течение 2022-2023 учебного года | Казначеева М.В., отдел образования, руководители Центров «Точка роста» | Повышение уровня функциональной грамотности в работе школ, реализующих проект «Успех каждого ребенка» |

Приложение 2

Сведения о муниципальных ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Поныровского района

| № п/п | Фамилия, имя, отчество ответственного лица | Место работы | Долж-ность | Телефон | Е-mail | Курируемое в муниципалитете направление функциональной грамотности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Савенкова Лилия Михайловна | Поныровский РИМК | Заведующий | 89065740832 | liliya.savenkova@bk.ru | Общие вопросы |
| 2 | Торубарова Елена Николаевна | МКОУ «Возовская СОШ» | Учитель иностранного языка | 89969438596 | torubarovaalena1975@gmail.com | Креативное мышление |
| 3 | Казначеева Раиса Ивановна | МКОУ «Краснооктябрьская СОШ» | Учитель истории и обществознания | 89191788841 | kaznacheeva.raya71@mail.ru | Глобальные компетенции |
| 4 | Забурдаева Татьяна Викторовна | МКОУ «Поныровская СОШ» | Учитель русского языка и литературы | 89066925159 | t.zaburdaewa@yandex.ru | Читательская грамотность |
| 5 | Сергеева Елена Николаевна | МКОУ «Возовская СОШ» | Учитель математики | 89510823004 | sergeewa8181@yandex.ru | Математическая грамотность |
| 6 | Золотухина Елена Николаевна | МКОУ «Нижнесмородинская СОШ» | Учитель биологии, географии, химии | 89051596554 | zolotuhinaen@mail.ru | Естественно-научная грамотность |
| 7 | Никитина Оксана Анатольевна | МКОУ «Горяйновская ООШ» | Учитель математики | 89207080897 | n79513268945@yandex.ru | Финансовая грамотность |