Утверждено приказом по

Управлению образования

Администрации Солнцевского района Курской области от 18.10.2022г.№285

План мероприятий

Солнцевского района Курской области

(наименование муниципального образования)

по формированию и оценке функциональной грамотности

обучающихся на 2022- 2023 учебный год

https://sol-rono.ru/images/2022/funktion/Plan-raboty.pdf

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки по плану | Фактические сроки мероприятия | Краткая характеристика результатов мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год | Сентябрь 2022 года | Управление образования Администрации Солнцевского района Курской области, МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК» | Утвержден муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихсяна 2022-2023 уч. год |
| 1.2 | Разработка и утверждение планов мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на уровне общеобразовательных учреждений Солнцевского района Курской области | Октябрь 2022 года | Руководители образовательных учреждений Солнцевского района Курской области | Разработаны и утверждены планы мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на уровне общеобразовательных учреждений Солнцевского района Курской области |
| 1.3 | Организация и систематическое проведение методических совещаний с руководителями образовательных учреждений по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение - – 2023 уч. года | Управление образования Администрации Солнцевского района Курской области, МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК» | Систематически проводятся методические совещания с руководителями образовательных учреждений по вопросам формированияи оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 1.4 | Актуализация планов работы районных методических объединений, методических служб общеобразовательных учреждений, предметных ассоциаций в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Октябрь -декабрь 2022 года | МКУСДПО (ПК)»Солнцевский РМК» | Актуализированы планы работы районных методических объединений и методических служб общеобразовательны х учреждений |
| 1.5 | Информирование обучающихся и педагогических работников о проводимых мероприятиях в области формирования и оценки функциональной грамотности. Размещение пресс-релизов, анонсов на официальных сайтах. Созданий постов в социальных сетях по вопросам функциональной грамотности. | В течение - - - Ууч. года | Управление образования Администраци Солнцевского района Курской области, МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК» | Организована и проведена информационнопросветительская работа с участниками образовагельных отношений по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 1.6 | Работа с образовательными организациями по внедрению в учебный процесс банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО» для оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022 2023 учебного года | Управление образования Администраци Солнцевского района Курской области | Реализация мероприятий по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, включенных в планы мероприятий по формированию оценке функциональной грамотности обучающихся на уровне общеобразовательных учреждений Солнцевского района Курской области |
| 1.7 | Проведение мониторинга выполнения муниципального плана Солнцевского района Курской области по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | ежеквартально | МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК» | Ежеквартально проводится мониторинг выполнения муниципального плана Солнцевского района Курской области по формированию и оценке функциональной грамотности |
| - Работа с педагогами и образовательными организациями |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.1.1. | Формирование команд педагогических работников образовательных учреждений для обучения по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. | Сентябрь -декабрь 2022 года | МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК» | Формирование компетенций по вопросам формирования оценки Функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.2 | Конструирование траекторий роста (и/или индивидуальных образовательных маршрутов) учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 уч. года | МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК» | Совершенствование профессиональных компетенций обучающихся курсов ПК в области формирования функциональной грамотности |
| 2.1.3 | Организация и проведение мастер-классов, открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение 2022-2023 учебного года | МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК» | Распространение положительного опыта формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.1.4 | Организация и проведение для учителей тренингов решению заданий (из банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») для оценки функциональной грамотности | В течение 2022-2023 учебного года | МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК» | Совершенствование компетенций педагогических работников в решении заданий ПО функциональной грамотности (из банка заданий ИСРО РАО») |
| 2.2. | Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.2.1. | Участие в проведении Фестиваля опыта стажировочных площадок | Ноябрь 2022 года | МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК» | Выявление. обобщение успешных практик педагогов и образовательных учреждений по формированию и оценке математической. естественно-научной грамотности обучающихся |
| 2.2.2 | Создание и организация работы стажировочных площадок на базе образовательных учреждений, имеющих положительный опыт по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 уч.года | Управление образования Администраци Солнцевского района Курской области, МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК» | Выявление обобщение положительного опыта по формированию оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2.3 | Организация консультативной помощи педагогам в вопросах формирования функциональной грамотности | В течение 2022-2023 уч. года | МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК» | Повышение компетентности педагогов в вопросах формирования компонентов функциональной грамотности обучающихся системы общего образования |
| 2.2.4 | Формирование и систематическое наполнение материалами вкладки «Функциональная грамотность» на официальном сайте Управления образования Администрации Солнцевского района Курской области, организация публикаций в социальных сетях и официальных аккаунтах | В течение 2022-2023 уч. года | МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК» | Создание и сопровождение информационно -методического контента по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2.5 | Организация и проведение семинаров / образовательных интенсивов для ответственных в образовательных учреждениях | В течение 2022-2023 уч. года | МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК» | Оказание методической поддержки педагогам образовательных учреждений |
| 2.3. | Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.3.1. | Участие в проведении научно-практических чтений им. Н.А. Рубакина | Ноябрь 2022 года | МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК» | Распространение эффективных практик формирования читательской грамотности обучающихся |
| 2.3.2 | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов финансовой грамотности «Финансовая перемена» | IV квартал 2022 г. | МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК» | Транслирование успешных практик педагогов и образовательных учреждений по формированию финансовой грамотности обучающихся |
| 2.3.3 | Организация и проведение методических дней на уровне образовательных учреждений по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение- 2022 – 2023 уч. года | МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК» | Обсуждение распространение эффективных муниципальных практик формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 2.4. | Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.4.1. | Организация работы в соответствии с методическими рекомендациями «Создание системы методического сопровождения процесса формирования функциональной грамотности обучающихся в условиях муниципальной системы образования» | В течение 2022-2023 уч. года | МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК» | Оказание методической помощи педагогам образовательных организаций |
| 2.4.2 | Формирование и использование репозитория информационно методического банка данных и рекомендательной библиографии | В течение 2022-2023 уч. года | МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК» | Оказание методической помощи образовательным учреждениям |
| - Работа с обучающимися |  |  |  |  |
| 3.1. | Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.1.1. | Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности | В течение 2022-2023 уч. года | МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК», руководители районных методических объединений учителей -предметников | Оценка уровня функциональной грамотности школьников |
| 3.1.2. | Выполнение групповых и индивидуальных проектов по тематике функциональной грамотности (естественнонаучной, математической, финансовой, читательской) | Апрель -май 2023 года | МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК», руководители районных методических объединений учителей -предметников | Развитие оценочной самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на проведение исследований, участия в проектной деятельности |
| 3.2. | Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.2.1. | Участие в реализация проекта «Читайка» (организация интерактивного читательского пространства с возможностью практического использования приемов развития читательской грамотности) | В течение 2022-2023 уч. года | МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК» | Повышение уровня развития читательской грамотности обучающихся |
| 3.2.2. | Участие в проведении областного читательского конкурса «Край мой курский, соловьиный» (для обучающихся 8-9 классов) | Октябрь 2022 года | МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК» | Повышение развития читательской грамотности обучающихся |
| 3.3.3. | Участие в Кубке Курской области по финансовым боям в рамках Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности и предпринимательству | Ноябрь 2022 года | МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК», образовательные учреждения | Участие в проведении массовых мероприятий |
| 3.3.4. | Участие в региональном этапе всероссийского конкурса научно-исследовательских работ обучающихся имени Д.И. Менделеева | Декабрь 2022 года | МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК», образовательные учреждения | Повышение уровня развития функциональной грамотности обучающихся |
| 3.3.5. | Участие в проведении мероприятий Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг | Февраль - март 2023 | МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК», образовательные учреждения | Повышение уровня развития финансовой грамотности обучающихся |
| 3.3.6. | Участие в фестивале научно-исследовательских работ обучающихся образовательных организаций «Леонардо» | Февраль 2023 года | МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК», образовательные учреждения | Повышение уровня развития функциональной грамотности обучающихся |
| 3.3.7. | Участие в Ш региональном детском Фестивале естественных наук «ДЕТИ ДЕТЯМ» | Март — апрель 2023 года | МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК», образовательные учреждения | Повышение уровня развития естественно-научной грамотности обучающихся |
| 3.3.8 | Участие в региональных этапах Всероссийских конкурсов эссе по тематике финансовой грамотности | С мая 2023 года | МКУСДПО (ПК) «Солнцевский РМК», образовательные учреждения | Повышение уровня развития финансовой грамотности обучающихся |
| 3.3. | Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.3.1. | Формирование функциональной грамотности в МКОУ «Солнцевская СОШ» Солнцевского района курской области, МКОУ «Старолещинская СОШ» Солнцевского района Курской области, МКОУ Шумаковская СОШ» Солнцевского района Курской области, имеющих статус центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка оста» | В течение года 2022-2023 уч. года | «Точки роста» | Повышение уровня функциональной грамотности в работе центров «Точка роста» |