Приложение 1

План мероприятий

Суджанского района Курской области

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год

https://sud-rono.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/funkczionalnaya-gramotnost.html

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Сроки по плану | Фактические сроки мероприятия | Краткая характеристика результатов мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Определение ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся в Суджанском районе и утверждение состава рабочей группы специалистов по направлениям функциональной грамотности: читательская грамотность, математическая грамотность, финансовая грамотность, естественнонаучная грамотность. креативное мышление, глобальные компетенции | Сентябрь 2022 года | Октябрь 2022 года | Определен один специалист, ответственный за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся в Суджанском районе, утвержден состав рабочей группы специалистов по каждому направлению функциональной грамотности |
| 1.2 |  | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2022- 2023 учебный год | Сентябрь 2022 года | Октябрь 2022 года | Утвержден муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2022- 2023 учебный год |
| 1.3 |  | Разработка и утверждение планов мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях Суджанского района | Октябрь 2022 года | Октябрь 2022 года | Разработаны и утверждены планы мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на уровне общеобразовательных организаций Суджанского района |
| 1.4 |  | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2022-2023 учебного года | До 1 октября 2022 года | Сентябрь 2022 года | Сформирована база данных обучающихся 8-9 классов 2022-2023 учебного года |
| 1.5 |  | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 2022-2023 учебного года по 6 направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность, финансовая грамотность, естественнонаучная грамотность, креативное мышление, глобальные компетенции | До 1 октября 2022 года | Сентябрь 2022 года | Сформирована база данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 2022-2023 учебного года |
| 1.6 |  | Организация и систематическое проведение методических совещаний с общеобразовательными организациями по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Октябрь 2022 года- май 2023 года | Октябрь 2022 года- май 2023 года | Систематически проводятся методические совещания с общеобразовательными организациями Суджанского района по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 1.7 |  | Актуализация планов работы районных методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Октябрь – ноябрь 2022 г. | Октябрь – ноябрь 2022 г. | Актуализированы планы работы районных методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 1.8 |  | Информирование обучающихся и педагогических работников о проводимых мероприятиях в области формирования и оценки функциональной грамотности. Размещение пресс-релизов, анонсов на официальных сайтах. Созданий постов в социальных сетях по вопросам функциональной грамотности. Организация публикации в СМИ по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности. | В течение 2022-2023 уч.г. | В течение 2022-2023 уч.г. | Организована и проведена информационнопросветительская работа с участниками образовательных отношений по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 1.9 |  | Работа с образовательными организациями по внедрению в учебный процесс банка заданий ФГБМУ «ИСРО РАО» для оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 уч.г. | В течение 2022-2023 уч.г. | Реализация мероприятий по внедрению в учебный процесс банка задании для оценки функциональной грамотности обучающихся, включенных в планы мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на уровне общеобразовательных организаций Суджанского района |
| II. Работа с педагогами и образовательными организациями |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Формирование заявок на обучение команд педагогических работников образовательных организаций Суджанского района в ОГБУ ДПО КИРО (22 общеобразовательные организации) по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. | 2023 год | 2023 год | Формирование у педагогов района компетенций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.2 |  | Формирование заявок на включение педагогов Суджанского района в обучение, организуемое ОГБУ ДПО КИРО по программе повышения квалификации «Содержание и методика преподавания финансовой грамотности различным категориям обучающихся», содержащей модуль «Оценка уровня финансовой грамотности обучающихся в рамках международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA» | Февраль-апрель 2023 года | Февраль-апрель 2023 года | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по формированию финансовой грамотности обучающихся |
| 2.1.3 |  | Формирование заявок на включение руководителей образовательных организаций Суджанского района в обучение, организуемое ОГБУ ДПО КИРО по программе повышения квалификации «Финансовая грамотность как элемент функциональной грамотности и навык XXI века | С января 2023 года | С января 2023 года | Формирование у руководителей общеобразовательных организаций системного представления о содержании единой рамки компетенций по финансовой грамотности для детей и взрослых |
| 2.1.4 |  | Формирование заявок на включение педагогов Суджанского района в обучение, организуемое ОГБУ ДПО КИРО по программе повышения квалификации «Формирование функциональной грамотности при обучении математике на уровне основного общего образования» | С января 2023 года | С января 2023 года | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по формированию математической грамотности обучающихся |
| 2.1.5 |  | Формирование заявок на включение педагогов Суджанского района в обучение, организуемое ОГБУ ДПО КИРО по программе повышения квалификации «Формирование и развитие естественнонаучной грамотности обучающихся в контексте обновления ФГОС» | С января 2023 года | С января 2023 года | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по формированию читательской грамотности обучающихся |
| 2.1.6 |  | Формирование заявок на включение педагогов Суджанского района в обучение, организуемое ОГБУ ДПО КИРО по программе повышения квалификации «Развитие читательской грамотности как компонента функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов» | С января 2023 года | С января 2023 года | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по формированию читательской грамотности обучающихся |
| 2.1.7 |  | Организация участия педагогов-психологов. классных руководителей, педагогов общеобразовательных организаций Суджанского района в курсах повышения квалификации по программе «Психологические основы развития креативного мышления», проводимых ОГБУ ДПО КИРО кафедрой воспитания и управления образовательной деятельностью | С января 2023 года | С января 2023 года | Совершенствование профессиональных компетенций обучающихся курсов ПК в области реализации технологий формирования креативного мышления |
| 2.1.8 |  | Организация участия педагогов общеобразовательных организаций Суджанского района, классных руководителей в курсах повышения квалификации, проводимых ОГБУ ДПО КИРО, кафедрой воспитания и управления образовательной деятельностью по модулю «Глобальные компетенции и интегративный компонент функциональной грамотности» | С января 2023 года | С января 2023 года | Совершенствование профессиональных компетенций обучающихся курсов ПК в области реализации технологий формирования глобальных компетенций |
| 2.1.9 |  | Организация и проведение мастер-классов, открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности в рамках районных методических объединений | В течение 2022-2023 уч.г. | В течение 2022-2023 уч.г. | Совершенствование практической подготовки педагогов, имеющих положительный опыт формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.1.10 |  | Организация участия педагогических работников в вебинарах по вопросам мониторинга уровня сформированности функциональной финансовой грамотности. организуемых ОГБУ ДПО КИРО и региональным центром финансовой грамотности | Октябрь-декабрь 2022 года | Октябрь-декабрь 2022 года | Совершенствование компетенций по вопросам формирования и оценки уровня финансовой грамотности |
| 2.2. |  | Coвершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формировании и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Организация и проведение семинара-практикума по теме «Формирование математической грамотности в преподавании математики» | Ноябрь 2022 года | Ноябрь 2022 года | Выявление, обобщение успешных практик- педагогов и образовательных организаций Суджанского района по формированию и оценке математической грамотности обучающихся |
| 2.2.2 |  | Организация и проведение семинара-практикума по теме «Формирование естественнонаучной грамотности в преподавании учебных предметов» | Ноябрь 2022 года | Ноябрь 2022 года | Выявление, обобщение успешных практик педагогов и образовательных организаций Суджанского района по формированию и оценке естественнонаучной грамотности обучающихся |
| 2.2.3 |  | Организация консультативной помощи педагогам в вопросах формирования функциональной грамотности | Октябрь 2022 года- май 2023 года | Октябрь 2022 года- май 2023 года | Повышение компетентности педагогов в вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся системы общего образования |
| 2.2.4 |  | Формирование и систематическое наполнение материалами вкладки «Функциональная грамотность» на официальном сайте Управления образования Администрации Суджанского района, организация публикаций в социальных сетях | В течение 2022-2023 уч.г. | В течение 2022-2023 уч.г. | Создание и сопровождение информационнометодического контента по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2.5 |  | Организация и проведение семинаров/образовательных интенсивов для ответственных в общеобразовательных организациях за формирование функциональной грамотности (по каждому направлению) | В течение 2022-2023 уч.г. | В течение 2022-2023 уч.г. | Оказание методической поддержки педагогам образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.3. |  | Мероприятии по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Организация и проведение научно-практического семинара «Актуальные вопросы школьного естественнонаучного образования» | Декабрь 2022 года | Декабрь 2022 года | Транслирование передового педагогического опыта по формированию и оценке естественнонаучной грамотности обучающихся |
| 2.3.2 |  | Организация и проведение методических дней на уровне образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 уч.г. | В течение 2022-2023 уч.г. | Обсуждение и распространение эффективных муниципальных практик формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 2.3.3 |  | Организация и проведение районного научно-практического семинара «Эффективные практики формирования функциональной грамотности обучающихся» | Май 2023 года | Май 2023 года | Транслирование успешных практик педагогов и образовательных организаций по формированию функциональной грамотности обучающихся |
| 2.4 |  | Мероприятии по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Создание банка технологических карт уроков, на которых ведется работа по формированию функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022-2023 уч.г. | В течение 2022-2023 уч.г. | Оказание методической помощи педагогам образовательных организаций |
| 2.4.2 |  | Оказание методической поддержки педагогам в вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся в условиях муниципальной системы образования» | В течение 2022-2023 уч.г. | В течение 2022-2023 уч.г. | Оказание методической помощи педагогам образовательных организаций |
| 2.4.3 |  | Формирование информационно-методического банка данных и рекомендательной библиографии | В течение 2022-2023 уч.г. | В течение 2022-2023 уч.г. | Оказание методической помощи педагогам образовательных организаций |
| III. Работа с обучающимися |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности | Январь-май 2023 года | Январь-май 2023 года | Оценка уровня функциональной грамотности школьников |
| 3.1.2 |  | Выполнение групповых и индивидуальных проектов по тематике финансовой грамотности | Апрель-май 2023 года | Апрель-май 2023 года | Развитие оценочной самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на поиск решения проблем, на проведение исследований, участия в проектной деятельности |
| 3.2 |  | Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Организация участия обучающихся в конкурсах в рамках реализации региональной программы Курской области «Повышение уровня финансовой грамотности населения Курской области» на 2018 - 2023 годы. утвержденной Постановлением Администрации Курской области № 1120-на от 29.12.2018 (с изменениями и дополнениями) | Октябрь- декабрь 2021 года | Октябрь- декабрь 2021 года | Повышение уровня развития финансовой грамотности обучающихся |
| 3.2.2. |  | Организация участия обучающихся Суджанского района в Кубке Курской области по финансовым боям Второго всероссийского чемпионата по финансовой грамотности | Ноябрь 2021 года | Ноябрь 2021 года | Участие в массовых мероприятиях по формированию финансовой грамотности |
| 3.2.3. |  | Организация участия обучающихся Суджанского района в региональном этапе всероссийского конкурса научно-исследовательских работ обучающихся имени Д. И. Менделеева | Декабрь 2021 года | Декабрь 2021 года | Повышение уровня развития функциональной грамотности обучающихся |
| 3.2.4. |  | Организация участия обучающихся Суджанского района в областном фестивале научноисследовательских работ обучающихся образовательных организаций Курской области «Леонардо» | Февраль 2022 года | Февраль 2022 года | Повышение уровня развития функциональной грамотности обучающихся |
| 3.2.5 |  | Внедрение банка заданий по оценке финансовой грамотности обучающихся 4 классов в обшеобразовательных организациях, реализующих программы внеурочной деятельности по финансовой грамотности для младших школьников | Май 2022 года | Май 2022 года | Повышение уровня развития финансовой грамотности обучающихся |
| 3.3 |  | Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Финансовая грамотность» в школах. имеющих статус центра образования цифрового н гуманитарного профиля «Точка роста» | Январь - май 2022 года | Январь - май 2022 года | Повышение уровня функциональной грамотности в работе центров «Точка роста» |

Приложение 2

Сведения о муниципальных ответственных за вопросы

формирования функциональной грамотности обучающихся

образовательных организаций Суджанского района

| № п/п | Фамилия, имя. отчество ответственного лица | Место работы | Должность | Телефон | E-mail | Курируемое в муниципалитете направление функциональной грамотности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ткачева Марина Федоровна | МКУ «Информационно-методический центр» | Директор МКУ | 2-13-95 | sudjanskruo23@mail.ru | Координатор работы по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций района |
| 2. | Бабкина Светлана Валерьевна | МКУ «Информационно-методический центр» | Методист МКУ | 2-13-95 | sudjanskruo23@mail.ru | Глобальные компетенции |
| 3. | Грицепанова Светлана Петровна | МКУ «Информационно-методический центр» | Методист МКУ | 2-13-82 | sudjarmz@mail.ru | Креативное мышление |
| 4. | Королькова Юлия Анатольевна | МКУ «Информационно-методический центр» | Методист МКУ | 2-13-82 | sudjarmz@mail.ru | Финансовая грамотность |
| 5. | Звягинцева Оксана Сергеевна | МКУ «Информационно-методический центр» | Методист МКУ | 2-13-82 | sudjarmz@mail.ru | Естественнонаучная грамотность |
| 6. | Обухова Светлана Анатольевна | МКУ «Информационно-методический центр» | Методист МКУ | 2-13-82 | sudjarmz@mail.ru | Математическая грамотность |
| 7. | Галушкина Людмила Викторовна | МКУ «Информационно-методический центр» | Методист МКУ | 2-13-82 | sudjarmz@mail.ru | Читательская грамотность |