Муниципальный ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций,

на 2022-2023 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценкуфункциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 202 2-2023 учебный год | Управление образования Администрации Черемисиновского района МКУ «Черемисиновский РМК» | До 30 сентября 2022 года | Утвердить муниципальный план мероприятий |
| 1.2 | Разработка и утверждение муниципальных и школьных планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2022- 2023 учебный год | образования Администрации Черемисиновского района МКУ «Черемисиновский РМК» | последняя декада сентября 2022 года | Утверждены муниципальные и школьные планы мероприятий |
| 1.3. | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2022-2021 учебного года | До 1 октября 2022 года | Управление образования Администрации Черемисиновского района, методический кабинет | Сформирована база данных обучающихся 8-9 классов 2022-2023 учебного года |
| 1.4. | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся в 2022-2023 учебном году по 6 направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность, финансовая грамотность, естественно-научная грамотность, креативное мышление, глобальные компетенции | До 20 октября 2022 года | Управление образования Администрации Черемисиновского района, методический кабинет | Сформирована база данных учителей , участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год |
| 1.5. | Участие в мониторинге по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся, проводимым ОГБОУ ДПО КИРО | Ежеквартально | Общеобразовательные организации МКУ «Черемисиновский РМК» | Принимать участие в ежеквартальном мониторинге по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся, проводимым ОГБОУ ДПО КИРО |
| . II.Работа с педагогами и образовательными организациями |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.1.1. | Участие в курсах повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений на тему «Финансовая грамотность как элемент функциональной грамотности и навык века» | Руководители общеобразовательных организаций | С января 2023 года | Формирование у руководителей общеобразовательных организаций системного представления о содержании единой рамки компетенций по финансовой грамотности для детей и взрослых |

| 2.1.2 |  | Участие в курсах повышения квалификации по программе «Инновационные подходы к организации преподавания математики с учетом требований ФГОС ОО» |  | Учителя математики |  |  |  | С января 2023 года |  | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по формированию математической грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3. |  | Участие в курсах повышения квалификации по программе «Формирование и развитие естественно-научной грамотности обучающихся в контексте обновления ФГОС» |  | Учителя биологии и химии |  |  |  | С января 2023 года |  | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по естественнонаучной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. |  | Участие в курсах повышения квалификации по программе «Развитие читательской грамотности обучающихся 5-6 классов» |  | Педагоги-библиотекари |  |  |  | С января 2023 года |  | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по формированию читательской грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. |  | Участие в курсах повышения квалификации по программе «Психологические основы развития креативного мышления»» |  | Педагоги общеобразовательных организаций |  |  |  | С января 2023 года |  | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. |  | Участие в курсах повышения квалификации по программе «Голобальные компетенции –интегративный компонент функциональной грамотности»» |  | Педагоги общеобразовательных организаций |  |  |  | С января 2023 года |  | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в области реализации технологий формирования глобальных компетенций |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. |  | Организация участия педагогических работников в вебинарах по вопросам мониторинга уровня сформированности функциональной финансовой грамотности, организуемых федеральным методическим центром по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования НИУ «Высшая школа экономики» |  | Педагогические работники |  |  |  | 2023 год октябрь-декабрь |  | Совершенствование компетенций по вопросам формирования и оценки уровня финансовой грамотности |  |  |  |  |  |
| 2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация консультативной помощи педагогам общеобразовательных организаций |  |  | МКУ «Черемисиновский РМК» |  |  | В течение года |  |  | Повышение компетентности педагогов в вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся системы общего образования |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Организация и проведение семинаров в образовательных организациях Черемисиновского района по каждому направлению функциональной грамотности |  |  | МКУ «Черемисиновский РМК» |  |  | 2023 год |  |  | Оказание методической поддержки педагогам образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективны практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  |  | Участие в научно-практических чтениях Н.А. Рубакиной |  | Обучающиеся общеобразовательных организаций |  |  |  | Ноябрь 2023 года |  | Распространение эффективных практик формирования читательской грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.3.2. |  |  | Проведение методических дней на уровне образовательных организаций по вопроса м формированя и оценки функциональной грамотности обучающихся |  | МКУ «Черемисиновский РМК» |  |  |  | В течение года |  | Обсуждение и распространение эффективных муниципальных практик формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.3.3 |  |  | Участие в областном конкурсе «Лучшие школы России-2023» |  | ОГБОУ ДПО КИРО |  |  |  | Март 2023 |  | Диссеминация лучших практик формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 3. Работа с обучающимися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  |  | Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности (совместно к ОГБОУ ДПО КИРО) |  | Январь –май 2023 года |  |  |  | Руководители районных методических объединений, районный методический кабинет |  |  | Оценка уровня функциональной грамотности школьников |  |  |
| 3.1.2. |  |  | Выполнение групповых и индивидуальных проектов по тематике финансовой грамотности |  | Апрель-май 2023 года |  |  |  | МКУ «Черемисиновский РМК» совместно с Комитетом образования и науки Курской области и ОГБУ ДПО КИРО |  | Развитие оценочной самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность |  |  |  |
| 3.2. |  |  | Работа с обучающимися по внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  |  | Организация и проведение районного читательского конкурса «Край мой курский, соловьиный» |  | Ноябрь 2022 года |  |  |  | Отдел краеведения Черемисиновский РДК |  |  |  | Повышение уровня развития читательской грамотности обучающихся |  |
| 3.2.2. |  |  | Участие в конкурсе научно-исследовательских работ обучающихся имени Д.И. Менделеева |  | Декабрь 2022 года |  |  |  | Совместно с ОГБОУ ДПО КИРО |  |  |  | Повышение уровня развития функциональной грамотности обучающихся |  |
| 3.2.3. |  |  | Участие в фестивале научно-исследовательских работ обучающихся образовательных организаций Черемисиновского района |  | Февраль 2023 года |  |  |  | Совместно с ОГБОУ ДПО КИРО |  |  |  | Повышение уровня развития функциональной грамотности обучающихся |  |
| 3.3. |  |  | Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  |  | Участие в формировании функциональной грамотности в работе IT-КУБ |  |  | Январь-май 2023 года |  |  | Совместно с IT-КУБ |  |  |  |  | Повышение уровня функциональной грамотности в работе IT-КУБ |
| 3.3.2. |  |  | Формирование функциональной грамотности в работе Кванториумов |  |  | Январь-май 2023 года |  |  | Кванториум |  |  |  |  | Повышение уровня функциональной грамотности в работе Кванториумов |