## Slide 1
Организация проектной деятельности: от разработки до реализации и рефлексии
Белова С.Н.,
доктор педагогических наук,
проректор по учебно-методической работе ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»

## Slide 2
Проектная деятельность способствует подготовке управленцев с новым набором базовых профессиональных компетенций (hard skills) и
надпрофессиональных компетенции (soft skills)
Управление
Кадрами, Процессами, Ресурсами, Результатами, Информацией ПЯТЬ «У»
Эмоциональный интеллект, навыки публичных выступлений, работа в блогосфере, деловой этикет и имидж руководителя, корпоративные коммуникации

## Slide 3
Этап 1 | Обоснование актуальности, формулиро-вание целей и показателей проекта. | Определяются формальные основания для инициации проекта (шаг 1) устанавливается связь проектного решения с национальным проектом «Образование», государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», с ФГОС (шаг 2); определяются проблемы и выявляются противоречия в сложившейся проблемной ситуации. Обосновывается актуальность проектного предложения (шаг 3); определяются цели и показатели проектного решения (шаги 4,5).
[1] Далее указываются только номера шагов, представленных в настоящих Методических указаниях
[2] Форма презентации представлена в Приложении 5 к настоящим Методическим указаниям

## Slide 4
Этап 1 | Самооценка 1 этапа. | Самооценка 1 этапа выполнения проекта проводится в формате самоанализа разработанной информации NB! Предметами самооценки (самоанализа) являются следующие вопросы: отражают ли принятые показатели уровень достижения цели? насколько цель согласована с актуальностью? соответствует ли формулировка актуальности выявленным проблемам и противоречиям? насколько качественно определены формальные основания для инициации проекта, и насколько актуальность согласована с требованиями ФГОС, государственной программой РФ «Развитие образования», нац.проектом «Образование» и др. документами федерального и регионального уровней?
[1] Далее указываются только номера шагов, представленных в настоящих Методических указаниях
[2] Форма презентации представлена в Приложении 5 к настоящим Методическим указаниям

## Slide 6
Региональные проекты
Учитель будущего
Молодые профессионалы Повышение конкурентоспособности профессионального образования
Современная школа
Поддержка семей, имеющих детей
Цифровая образовательная среда
Успех каждого ребенка
Новые возможности для каждого
Социальная активность
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

## Slide 8
комплексного подхода реализации
национального проекта «Образование» в Курской области
№ | Наименование регионального проекта* | Результаты | Показатели
1. | Современная школа* | Создана обновленная материально-техническая база к 2024 году в 268 общеобразовательных организациях, что составляет 70% образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Курской области В 14 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам обновлена материально-техническая база - 100% от потребности создано 1858 дополнительных мест к 2024 году (с нарастающим итогом); 100% - удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях к 2024 году | Создание к 2024 году обновленной материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в 70% общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах. Не менее чем в 14 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база к 2024 году Количество новых мест в общеобразовательных организациях Курской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
Основные результаты и показатели

## Slide 9
комплексного подхода реализации
национального проекта «Образование» в Курской области
№ | Наименование регионального проекта* | Результаты ** | Показатели**
2. | Успех каждого ребенка* | Проведены конкурсы и мероприятия, в том числе региональный этап всероссийской олимпиады и регионального этапа всероссийского конкурса научно-технических проектов, очных отборов на программы Образовательного центра «Сириус» | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования к 2024 году составит 80% Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей, составит к 2024 году 20%
Основные результаты и показатели

## Slide 10
№ | Наименование регионального проекта* | Результаты ** | Показатели**
3 | Поддержка семей, имеющих детей* | Повышение компетентности родителей (законных представителей) обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет Психолого-педагогическая поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих приемного ребенка, | Увеличение количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей до 6 тыс. ед. до 2024 г. , в том числе с привлечением НКО Увеличение доли граждан до 80%, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической. методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуг Удовлетворение потребности в помощи (психолого-педагогической, методической и консультативной) специалистов разного уровня гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО

## Slide 11
комплексного подхода реализации
национального проекта «Образование» в Курской области
№ | Наименование регионального проекта* | Результаты | Показатели
4 | Цифровая образовательная среда* | В Курской области к 2024 году в 100% муниципальных образований внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования Создано не менее 3 центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки «IT-куб» к 2024 году | Доля муниципальных образований Курской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки, «IT-куб»
Основные результаты и показатели

## Slide 12
№ | Наименование регионального проекта* | Результаты ** | Показатели**
5 | Учитель будущего* | Организована к 2020году аттестация руководителей ОО Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок. Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | К 2024 году не менее 50% учителей общеобразовательных организаций вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников К 2024 году 100% муниципальных образований Курской области обеспечивают деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационного центра системы образования К 2024 году 10% педагогических работников прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации

## Slide 13
Этап 2 | Формирова-ние задач проекта и описание ожидаемых результатов как продуктов решения задач | формулируется проектная идея и переводится в формат задач проекта (шаг 6); раскрываются базовые подходы к решению каждой задачи через способы, этапы и формы достижения целей (шаг 7); на основе принятых механизмов реализации способов, этапов и форм достижения целей формулируются ожидаемые результаты проекта (шаг 8); определяются ограничения и допущения проекта (шаг 9); Формируются первые разделы пояснительной записки.

## Slide 14
Пояснительная записка к разработанному проекту
Паспорт проекта - документ, который создается на стадии инициирования проекта и описывает его основное содержание

## Slide 15: Структура пояснительной записки
Введение
Раздел 1. Общие положения.
Раздел 2. Содержание проекта
Раздел 3. Этапы и контрольные точки
Раздел 4. Бюджет проекта
Раздел 5. Ключевые риски и возможности

## Slide 16
Этап 2 | Самооценка 2этапа. | NB! Предметами самооценки являются следующие вопросы: насколько результаты обеспечивают возможности достижения принятых целевых показателей проекта? насколько корректно сформулированы задачи педагогического проекта? отражает ли последовательность способов, этапов и другого инструментария решения задач логику достижения цели проекта? насколько механизмы реализации проектного решения в каждой задаче влияют на изменение результатов и целевых показателей проекта? насколько обоснованы принятые ограничения и допущения проектного решения?. согласованы ли между собой положения первого и второго этапов?

## Slide 17
Этап 3 | Разработка модели функционирования результатов проекта, обоснование выгоды для заинтересованных сторон, рисков и бюджета проекта. | Разрабатывается модель функционирования результатов проекта после передачи для реализации (после завершения проекта) (шаг 10); составляется реестр заинтересованных сторон с обоснованием выгоды для каждой стороны от реализации проекта (шаг 11); формируется реестр рисков и возможностей проекта для минимизации последствий вредного воздействия на проект и максимизации пользы проектного решения (шаг 12); оценивается стоимость проекта и разрабатывается его бюджет (шаг 13); Формируются все разделы пояснительной записки.

## Slide 18
Этап 3 | Самооценка 3 этапа. | NB! Предметами самооценки являются следующие вопросы: насколько полно представлена модель функционирования результатов проекта после его завершения? насколько аргументированы ожидания каждой заинтересованной стороны от реализации проекта? насколько корректно и качественно сформулированы риски проекта? насколько действенны мероприятия по предупреждению рисков и реализации возможностей проектного решения? насколько качественно определена стоимость и бюджет проекта. согласованность всех разделов проекта.

## Slide 19
Этап 4 | Доработка визуального представления проекта (презентации) и пояснительной записки в единой логике. | Проверка общей логики проекта и его практической реализуемости. Проверка эффективности его визуального представления. Доработка пояснительной записки.

## Slide 20
Этап 4 | Самооценка проекта | Проводится самооценка всего проектного предложения.. NB! Предметами самооценки являются следующие вопросы: насколько все шаги разработки предложений по проекту согласованы между собой? насколько логично и полно представлен проект? насколько убедительна аргументация основных положений проекта? качество пояснительной записки по полноте раскрытия содержания, ясности изложения ключевых положений, строгости логики и правильности оформления.

## Slide 21
Защита проекта | Защита проекта осуществляется в установленном порядке Время на доклад по основным положениям проектного предложения не более 7 минут. В ответах на вопросы принимают участие все разработчики защищаемого проектного решения.

## Slide 22
Спасибо!